## прил №3
Приложение №3
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2015 год
АО "Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания, вид деятельности: передача электрической энергии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах прдоставления регулируемых услуг | [5 empty] | отчёт о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация а фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной прогаммы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утверждёнными в инвестиционной программе (прокте)
| наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | наименование мероприятий | единица измерения | кол-во в натуральных показателях |  | период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | [5 empty] | собственные средства |  | заёмные средства | бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %,по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) |  | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта)
|  |  |  | план | факт |  |  | план | факт | откл. | причины откл. | амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| услуги по передаче электрической энергии по сетям АО "АРЭК" | Всего |  |  |  | 2015 год | (-926 135) | 2893493.746 | 2853394.9179 | -40098.8281 |  | 1251689 | 990898 | 610808 | 0 | V передачи э/энергии- 2 319 489 тыс. кВт | V передачи э/энергии- 2 061 516 (-11,1%) тыс. кВт | ПС-77,7% ВЛ-81,9% | ПС-77,7% ВЛ-81% | 5,02% -123 824 кВт | 5,25% - 115 401 кВт | технологические нарушения 90 | технологические нарушения 86
1 |  | Реконструкция, строительство ПС | шт. | 4 | 4 |  |  | 468566.47 | 473912.849 | 5346.379 | проведение пусконалодочных работ, не входящих в смету реконструкции ПС 110 кВ "Новоалександровка"
2 |  | Реконструкция, строительство ВЛ 110/35 кВ | км. | 119.923 | 119.923 |  |  | 386300 | 402680.065 | 16380.065 | удорожание СМР подрядчика
3 |  | Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ | км/ КТПГ | 58,89/16 | 61,383/23 |  |  | 415472 | 387640.437 | -27831.563 | снижение цены на материалы за счёт девальвации рубля
4 |  | Капитальный ремонт сетей, оборудования | км/КТП | 2 611/ 760 | 2 614/771 |  |  | 441836 | 412491.899 | -29344.101 | проведение КР только хоз.способом
5 |  | Реконструкция АСКУЭ внешнего контура | шт | 12 | 12 |  |  | 7543.0024 | 7542.9984 | -0.004
6 |  | Реконструкция, капитальный ремонт, строительство зданий, сооружений | шт. | 9 | 9 |  |  | 26296 | 24209.66 | -2086.34 | оптимизация затрат
7 |  | Реконструкция средств связи | [5 empty] | 18475.44 | 18668.619 | 193.179 | приобретение внепланового сервера ОИК
8 |  | Приобретение измерительных приборов | шт. | 128 | 144 |  |  | 13084 | 16192.261 | 3108.261 | приобретение вне плана установки для подъёма и перемещения силовых трансформаторов и лазерного дальномера
9 |  | Приобретение вычислительный техники, НМА | шт. | 145 | 164 |  |  | 35483.2277 | 35597.3754 | 114.1477 | внедрение программного комплекса «Mincom Ellipse»
10 |  | Приобретение средств ТБиОТ, прочие |  | 0 | 0 |  |  | 8592.488 | 7760.93 | -831.558 | за счёт не освоения позиции «мебель»
11 |  | АСКУЭ бытового потребителя | шт. | 4876 | 4876 |  |  | 305347.1179 | 305347 | -0.11786
12 |  | Доверительное управление ПС 110/10 "Северная" | шт. | 1 | 1 |  |  | 150543 | 150542.436 | -0.564
13 |  | Реконструкция ПС 110 "Астана" | шт. | 1 | 1 |  |  | 615955 | 610808.388 | -5146.612 | за счёт меньшей суммы капитализации от курсовой разницы