## прил №4-1
Приложение №4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2015 год, утверждённой Совместным приказом Министерства индустрии и новых технологий РК №303 от 28 августа 2012 года и Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Акмолинской области № 158-ОД от 27 июля 2012 года
АО "Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания, вид деятельности: передача электрической энергии
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| наименование мероприятий | единица измерения | кол-во в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  | собственные средства |  |  |  | заёмныеные средства |  |  |  | бюджетные средства |  | нерегули -руемая (иная) деятельно- сть
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклоне -ние | причины отклоне -ния | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Всего |  |  |  | 2893493.746 | 2853394.9179 | 2277538.746 | 2242586.5299 | -34952.2161 |  | 615955 | 610808.388 | -5146.612 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция, строительство ПС | шт. | 4 | 4 | 468566.47 | 473912.849 | 468566.47 | 473912.849 | 5346.379 | проведение пусконалодочных работ, не входящих в смету реконструкции ПС 110 кВ "Новоалександровка" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция, строительство ВЛ 110/35 кВ | км. | 119.923 | 119.923 | 386300 | 402680.065 | 386300 | 402680.065 | 16380.065 | удорожание СМР подрядчика | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ | км/ КТПГ | 58,89/16 | 61,383/23 | 415472 | 387640.437 | 415472 | 387640.437 | -27831.563 | снижение цены на материалы за счёт девальвации рубля | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Капитальный ремонт сетей, оборудования | км/КТП | 2 611/ 760 | 2 614/771 | 441836 | 412491.899 | 441836 | 412491.899 | -29344.101 | проведение КР только хоз.способом | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция АСКУЭ внешнего контура | шт | 12 | 12 | 7543.0024 | 7542.9984 | 7543.0024 | 7542.9984 | -0.004 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция, капитальный ремонт, строительство зданий, сооружений | шт. | 9 | 9 | 26296 | 24209.66 | 26296 | 24209.66 | -2086.34 | оптимизация затрат | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция средств связи |  |  |  | 18475.44 | 18668.619 | 18475.44 | 18668.619 | 193.179 | приобретение внепланового сервера ОИК | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Приобретение измерительных приборов | шт. | 128 | 144 | 13084 | 16192.261 | 13084 | 16192.261 | 3108.261 | приобретение вне плана установки для подъёма и перемещения силовых трансформаторов и лазерного дальномера | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Приобретение вычислительный техники, НМА | шт. | 145 | 164 | 35483.2277 | 35597.3754 | 35483.2277 | 35597.3754 | 114.1477 | внедрение программного комплекса «Mincom Ellipse» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Приобретение средств ТБиОТ, прочие |  | 0 | 0 | 8592.488 | 7760.93 | 8592.488 | 7760.93 | -831.558 | за счёт не освоения позиции «мебель» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | АСКУЭ бытового потребителя | шт. | 4876 | 4876 | 305347.1179 | 305347 | 305347.1179 | 305347 | -0.11786 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Доверительное управление ПС 110/10 "Северная" | шт. | 1 | 1 | 150543 | 150542.436 | 150543 | 150542.436 | -0.564 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Реконструкция ПС 110 "Астана" | шт. | 1 | 1 | 615955 | 610808.388 | 0 | 0 | 0 |  | 615955 | 610808.388 | -5146.612 | за счёт меньшей суммы капитализации от курсовой разницы | 0 | 0 | 0 | 0

## 4-2
Показатели эффективности, надёжности и качества | факт года, предшествующего отчётному периоду | план 2015 года | факт текущего года | Оценка достижения показателей эффективности, надёжности и качества | Причины недостижения показателей эффективности, надёжности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта) | V передачи э/энергии- 2 319 489 тыс. кВт | V передачи э/энергии- 2 072 147 тыс. кВт | V передачи э/энергии- 2 061 516 тыс. кВт | - 10 631 тыс. кВт | Снижение объёма передачи на 0,5% против плана в связи со снижением объёма передачи электроэнергии по крупным потребителям Компании
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта) | ПС-77,7% ВЛ-81,9% | ПС-77,7% ВЛ-81% | ПС-77,7% ВЛ-81% | 0
Снижение потерь, %, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта) | 5,02% - 123 824 кВтч | 5,94%- 132 300 кВтч | 5,25% - 115 401 кВтч | - 0,69% - (-16 895 кВтч)
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта) | технологические нарушения 90 | 0 | технологические нарушения 86 | 0