## ф.21
Форма 21
Приложения 1
Правил формирования тарифов
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 12 месяцев 2023 года
АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания", вид деятельности: передача электрической энергии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | отчёт о прибылях и убытках, тыс. тенге | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация а фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной прогаммы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утверждёнными в инвестиционной программе (прокте) | [8 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утверждённой инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надёжности предоставляемых регулируемых услуг
| наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | наименование мероприятий | единица измерения | кол-во в натуральных показателях |  | период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | [5 empty] | собственные средства |  | заёмные средства | бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) |  |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) |  | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта)
|  |  |  | план | факт |  |  | план | факт | откл. | причины откл. | амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт текущего года | факт прошлого года | план | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24
| Услуги по передаче электрической энергии по сетям АО "АРЭК" Акмолинс кой области | Всего |  |  |  | 2023 | 3588301 | 5464255.4006 | 4259851.764 | -1204403.6366 |  | 2374359.476 | 1885492.288 | 0 | 0 | 123,8 млн. кВтч | 111 млн. кВтч | ПС+КТП-64,2% ВЛ-59,8% | ПС+КТП-68,5% ВЛ-62,2% | ПС+КТП-64,4% ВЛ-65,9% | 4.3 | 3.82 | технологи -ческие нарушения- 2 031 | технологи -ческие нарушения - 2 262 | Рост технологических нарушений по сравнению с 2022 годом на 231 случаев-в связи с погодными условиями и по причине потребительских сетей. | "хорошо"
1 |  | Техническая модернизация ПС-35 кВ и выше | шт. | 14 | 10 |  |  | 795675.8276 | 368672.084 | -427003.7436 | Совместный приказ №82 от 27.02.2024 МЭ РК и №35-ОД от 28.02.2024 г. РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Акм.области о переносе срока исполнения мероприятия на 2024 год. Ввод объектов в 2024 г. | 368672.084 | 0 | 0 | 0
2 |  | Техническая модернизация сетей 35 кВ и выше | км. | 42.6 | 0 |  |  | 203301.178 | 0 | -203301.178 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Строительство ВЛ 35 кВ и выше | 0 | 0 | 0 |  |  | 6595 | 6595 | 0 |  | 6595 | 0 | 0 | 0
4 |  | Техническая модернизация сетей 0,4-10 кВ | км/ КТП/ реклоузер | 54,821/30/2 | 0/0/2 |  |  | 627185 | 17534.988 | -609650.012 | Совместный приказ №82 от 27.02.2024 МЭ РК и №35-ОД от 28.02.2024 г. РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Акм.области о переносе срока исполнения мероприятия на 2024 год. Ввод объектов в 2024 г. | 17534.988 | 0 | 0 | 0
5 |  | Капитальный ремонт энергооборудования и ЛЭП | км/шт | 2 500,1/ 705 | 2 500,1/ 705 |  |  | 631132.1023 | 723194.1217 | 92062.0194 |  | 723194.1217 | 0 | 0 | 0
6 |  | Техническуая модернизация оборудования и средств системы АСКУЭ | шт./усл. | 279/1 | 279/1 |  |  | 19733.659 | 19733.6591 | 0.00012 |  | 19733.6591 | 0 | 0 | 0
7 |  | Капитальный ремонт зданий и сооружений | шт./ работа/комп. | 7/3/1 | 7/3/1 |  |  | 547397.7855 | 546777.8827 | -619.9028 |  | 546777.8827 | 0 | 0 | 0
8 |  | Техническая модернизация, строительство средств связи | шт./ комп./ работа | 15/10/1 | 15/10/1 |  |  | 214815.567 | 214722.3667 | -93.2003 |  | 214722.3667 | 0 | 0 | 0
9 |  | Замена трансформаторов 25-63 кВа | шт. | 6 | 6 |  |  | 4556.161 | 4664.5829 | 108.4219 |  | 4664.5829 | 0 | 0 | 0
10 |  | Приобретение измерительных приборов | шт. | 140 | 110 |  |  | 142284.6083 | 19742.9898 | -122541.6185 | Совместный приказ №82 от 27.02.2024 МЭ РК и №35-ОД от 28.02.2024 г. РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Акм.области о переносе срока исполнения мероприятия на 2024 год. | 19742.9898 | 0 | 0 | 0
11 |  | Приобретение вычислительной техники, НМА | шт. | 166 | 166 |  |  | 33390.107 | 33389.667 | -0.44 |  | 33389.667 | 0 | 0 | 0
12 |  | Приобретение, КР спецтехники, автотранспорта, механизмов и оборудования | шт./ работа | 31/19 | 31/19 |  |  | 780077.766 | 846420.838 | 66343.072 | Совместный приказ №82 от 27.02.2024 МЭ РК и №35-ОД от 28.02.2024 г. РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Акм.области о переносе срока исполнения мероприятия на 2024 год. Приобретение сверх утв. Совместного приказа 1 единицы спецтехники для выполнения доп. Инвестиций. | 249695 | 596725.838 | 0 | 0
13 |  | Выплаты по обязательствам |  | 0 | 0 |  |  | 1288766.45 | 1288766.45 | 0 |  |  | 1288766.45 | 0 | 0
14 |  | Прочие ОС | шт./ работа | 450/21 | 450/21 |  |  | 80626.189 | 80600.158 | -26.031 |  | 80600.158 | 0
15 |  | ПИР объектов |  | 0 | 0 |  |  | 88718 | 89036.9761 | 318.9761 |  | 89036.9761 | 0
Генеральный директор А. Павлов
"11" апреля 2024 года
1316696