## Slide 1
Отчет
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «АРЭК» за 2021 год

## Slide 2
Показатели | Ед. изм. | на 01.01.22 г.
Количество условных единиц | тыс. ед. | 111,9
Общая протяженность линий электропередачи-всего, в том числе: | тыс.км. | 20,198
ЛЭП - 110 кВ | тыс.км. | 2,507
ЛЭП - 35 кВ | тыс.км. | 5,176
ЛЭП - 10-0,4 кВ | тыс.км. | 12,515
Общее количество подстанций-всего, в том числе: | шт. | 3 546
ПС - 220 кВ | шт. | 2
ПС - 110 кВ | шт. | 52
ПС - 35 кВ | шт. | 188
ПС - 35/0,4 кВ | шт. | 5
ПС - 6 - 20/0,4 кВ | шт. | 3 299
Суммарная мощность подстанций | МВА | 2 841,8
Объем передачи электроэнергии | млн. кВтч | 2 546, 984
Фактические потери | млн. кВтч | 128,1
 | % | 4,79
Нормативные технические потери | млн. кВтч | 149,1
 | % | 5,64
Площадь зоны обслуживания | тыс. км2 | 114,4
Списочная численность персонала | чел. | 2 082
Общая информация о субъекте естественной монополии-
Основные технические характеристики АО «АРЭК»

## Slide 3
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы
на 2021-2025 г.г. по итогам 2021 года
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | отчёт о прибылях и убытках, тыс. тенге (операцион ная прибыль за минусом исключ. затрат), неаудированная | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация а фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной прогаммы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утверждёнными в инвестиционной программе (прокте) |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утверждённой инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надёжности предоставляемых регулируемых услуг
 | наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | наименование мероприятий | едини ца измерения | кол-во в натуральных показателях |  | период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  |  | собственные средства |  | заёмные средства | бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) |  | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) |  |  | 
 |  |  |  | план | факт |  |  | план | факт | откл. | причины откл. | амортиза ция | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года* | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
 | Услуги по передаче электрической энергии по сетям АО "АРЭК" | Всего |  |  |  | 2021 | 2 654 819 | 4 539 104 | 4 554 621 | 15 518 |  | 1 940 575 | 2 614 046 | 0 | 0 | 120,4 млн.кВтч | 128,1 млн.кВтч | ПС+КТП-74,2% ВЛ-66,0% | ПС+КТП-71,1% ВЛ-63,9% | 4,78% | 4,79% | технологи -ческие нарушения 46 | технологи -ческие нарушения 1 209 | 1)Увеличение потерь по сравнению с 2020 годом на 7,7 млн. кВтч обусловлено ростом объема передачи по сетям на 148,7 млн. кВтч; 2) Снижение износа ОС- ВЛ - (-2,1%), ПС+КТП- (-3,1%); 3) увеличение % потерь на 0,01% по сравнению с 2020 годом обусловлено ростом объема передачи по сетям на 6,2%; | 
1 |  | Техническая модернизация ПС-35 кВ и выше | ПС | 11 | 11 |  |  | 245 755 | 245 362 | -393 | За счет снижения стоимости материалов, оборудования по сравнению со стоимостью, предусмотренной сметами. |  | 245 362 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  | Строительство ВЛ-35 кВ и выше | км | 37, 293 | 37, 293 |  |  | 517 658 | 517 658 | 0 |  | 0 | 517 658 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  | Техническая модернизация сетей 10/0,4 кВ | км/КТП/ реклоузер | 47,943/26/4 | 49,935/6/4 |  |  | 535 707 | 510 384 | -25 323 | Техническая модернизация сетей проводилась хозяйственным способом | 510 384 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  | Капитальный ремонт энергооборудования | км/шт | 2 439,3/ 624 | 2 548,891/ 629 |  |  | 720 603 | 738 655 | 18 052 | За счет выполнения дополнительного объема КР сетей +27,29 км и КР КТП - 7 шт. | 738 655 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  | Техническая модернизация оборудования и средств системы АСКУЭ | шт | 564 | 52 |  |  | 93 220 | 91 965 | -1 255 | За счет закупочных процедур по приборам и оборудованию средств АСКУЭ | 91 965 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 4
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы
на 2021-2025 г.г. по итогам 2021 года (продолжение)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | отчёт о прибылях и убытках, тыс. тенге (операцион ная прибыль за минусом исключ. затрат), неаудированная | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация а фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной прогаммы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утверждёнными в инвестиционной программе (прокте) |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утверждённой инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надёжности предоставляемых регулируемых услуг
 | наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | наименование мероприятий | едини ца измерения | кол-во в натуральных показателях |  | период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  |  | собственные средства |  | заёмные средства | бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) |  | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) |  |  | 
 |  |  |  | план | факт |  |  | план | факт | откл. | причины откл. | амортиза ция | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года* | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
6 |  | Капитальный ремонт зданий и сооружений | шт | 8 | 9 |  |  | 241 101 | 247 218 | 6 117 | За счет дополнительно проведенного капитального ремонта здания Атбасарских РЭС | 247 218 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4)Рост технологических нарушений по сравнению с 2020 годом на 1 163 случая -в связи с внесением изменений в Приказ МЭ РК от 20 февраля 2015 года № 121, с 06.01.2021 в отчёт ТН-1 вносятся все классифицированные отказы II степени, за исключением отключений электротехнического оборудования электростанций напряжением 0,4 кВ. Раннее в отчет ТН-1 включались отказы II степени по сетям 35 кВ и выше. | 
7 |  | Техническая модернизация, строительство средств связи | шт | 40 | 31 |  |  | 253 167 | 253 138 | -30 | За счет закупочных процедур оборудования средств связи | 253 138 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  | Замена силовых трансформаторов 25-63 кВа | шт | 6 | 6 |  |  | 3 896 | 2 969 | -927 | За счет закупочных процедур трансформаторов 25-63 кВа | 2 969 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 |  | Приобретение измерительных приборов | шт | 56 | 56 |  |  | 66 781 | 66 638 | -143 | За счет закупочных процедур измерительных приборов | 66 638 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 |  | Приобретение вычислительный техники, НМА | шт | 1 072 | 1 081 |  |  | 68 506 | 69 808 | 1 302 | За счет дополнительного приобретения вычислительной техники и НМА | 9 740 | 60 068 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 |  | Приобретение, ремонт спецтехники, автотранспорта, механизмов и оборудования | шт | 34 | 34 |  |  | 387 052 | 403 596 | 16 545 | Превышение стоимости приобретения спецтехники | 15 477 | 388 119 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы
на 2021-2025 г.г. по итогам 2021 года (продолжение)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | отчёт о прибылях и убытках, тыс. тенге (операцион ная прибыль за минусом исключ. затрат), неаудированная | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация а фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной прогаммы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утверждёнными в инвестиционной программе (прокте) |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утверждённой инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надёжности предоставляемых регулируемых услуг
 | наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | наименование мероприятий | едини ца измерения | кол-во в натуральных показателях |  | период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  |  | собственные средства |  | заёмные средства | бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) |  | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) |  |  | 
 |  |  |  | план | факт |  |  | план | факт | откл. | причины откл. | амортиза ция | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года* | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
12 |  | Техническая модернизация поверочной лаборатории метрологической службы | шт | 8 | 5 |  |  | 83 790 | 80 973 | -2 817 | За счет закупочных процедур | 0 | 80 973 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13 |  | Выкуп ПС "Северная" | шт | 1 | 1 |  |  | 150 542 | 150 542 | 0 |  | 0 | 150 542 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14 |  | Выплаты по обязательствам |  | 0 | 0 |  |  | 1 171 325 | 1 171 325 | 0 |  | 0 | 1 171 325 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15 |  | Прочие ОС | шт. | 0 | 76 |  |  | 0 | 4 391 | 4 391 | За счет экономии по мероприятиям ИП | 4 391 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6: 1. Строительство ВЛ-110 «Макинск-Никольская» I этап (37,293 км)
«ДО» начала строительства
В процессе строительства
Сумма фактических затрат составила 517,7 млн.тенге

## Slide 7: 2. Техническая модернизация ПС-35кВ и выше
Техническая модернизация ПС 110/35/10кВ «Воздвиженка»
Проведена техническая модернизация 11 подстанций на сумму 245,4 млн.тенге
Техническая модернизация ПС 110/35/10кВ «Кургальджино»
Техническая модернизация ПС 110/35/10кВ «Тургай»
Техническая модернизация ПС 110/35/10кВ «Жантеке»

## Slide 8: 3.Техническая модернизация ВЛ-0,4кВ в с.Зеленый Гай
«ДО» ВЛ-0,4кВ на проводе А-25 и на старых деревянных стойках с ж/б приставками
После: ВЛИ-0,4кВ на проводе СИП-4 на новых стойках СВ-95

## Slide 9: 3.Техническая модернизация ВЛ-0,4кВ в с.Нуресиль
«ДО» ВЛ-0,4кВ на проводе А-25 и на старых деревянных стойках с ж/б приставками
После: ВЛИ-0,4кВ на проводе СИП-4 на новых стойках СВ-95

## Slide 10: Техническая модернизация КТПН 10/0,4кВ в с.Интернациональный
ДО
После

## Slide 11: Установка Реклоузеров 10кВ на ВЛ-10кВ №16 от ПС «Интернациональная»

## Slide 12: 5.Техническая модернизация оборудования и средств АСКУЭ
Шкаф УСПД типа ШУЭ-82-1Н-РЕ-08
Счетчик электроэнергии Saiman ДАЛА СA4У-3720 TXIIRS
Вольтамперфазометр Парма ВАФ-А (С)-2
Ноутбук ASUS R 413 EA
Произведена техническая модернизация оборудования и средств системы АСКУЭ на сумму 92,0 млн.тенге

## Slide 13: 6.Капитальный ремонт зданий и сооружений
Шкаф телемеханики УСПИ «Исеть-2, установлено на объектах ТПС Шоптыколь, ПС Вишневка
ЦАТС «Вектор»: установлена в Жаксынских РЭС
Вышка связи АО «АРЭК»: установлена г.Нур-Султан производственная база АО «АРЭК».
РРЛ МиК РЛ-8РМ в комплекте с оборудованием мультиплексирования с учетом монтажных работ

## Slide 14: Техническая модернизация, строительство средств связи
Шкаф телемеханики УСПИ «Исеть-2, установлено на объектах ТПС Шоптыколь, ПС Вишневка
ЦАТС «Вектор»: установлена в Жаксынских РЭС
Вышка связи АО «АРЭК»: установлена г.Нур-Султан производственная база АО «АРЭК».
РРЛ МиК РЛ-8РМ в комплекте с оборудованием мультиплексирования с учетом монтажных работ

## Slide 15: 11.Приобретение нового автотранспорта
Трал (Полуприцеп-тяжеловоз 40 тн, раздвижной)
Камаз КМУ п/п
Бригадная машина 7 мест
Бригадная машина 5 мест
Автокран 25 тн
Вышка телескопическая ВТ-32 КАМАЗ-43114
Вышка телескопическая АПТ-18 ГАЗ-3309 с люлькой
Полуприцеп бортовой
Фактические затраты на приобретение новой спец.техники и ремонт имеющейся составили 403,6 млн.тенге

## Slide 16: Информация об исполнении тарифной сметы АО "АРЭК" на услуги по передаче электрической энергии за 2021 год
№п/п | Наименование | Ед.изм. | 2021 год |  |  | 
 |  |  | ТС | Факт | отклонение факт от КТС | %
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг- всего, в том числе: | тыс.тенге | 8 920 005 | 8 996 744 | 76 739 | 0,9
1 | Материальные затраты- всего, в том числе: | тыс.тенге | 2 648 041 | 2 725 298 | 77 257 | 2,9
1,1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 295 752 | 318 623 | 22 871 | 7,7
1,3 | Горюче-смазочные материалы | тыс.тенге | 131 665 | 165 691 | 34 026 | 25,8
1,5 | Энергия | тыс.тенге | 2 220 624 | 2 240 984 | 20 361 | 0,9
2 | Расходы на оплату труда-всего, в том числе: | тыс.тенге | 3 999 405 | 3 964 937 | -34 468 | -0,9
2,1 | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 3 629 826 | 3 595 109 | -34 717 | -1,0
2,2 | социальный налог, соц.отчисления, ОСМС | тыс.тенге | 368 130 | 368 125 | -5 | 0,0
2,3 | Обязательные профпенсвзносы | тыс.тенге | 1 449 | 1 703 | 254 | 17,5
3 | Амортизация | тыс.тенге | 1 918 822 | 1 920 519 | 1 697 | 0,1
4 | Ремонт | тыс.тенге | 44 844 | 46 224 | 1 380 | 3,1
5. | Прочие затраты-всего, в том числе: | тыс.тенге | 308 893 | 339 766 | 30 873 | 10,0
II | Расходы периода - всего, в том числе: | тыс.тенге | 1 242 792 | 1 254 135 | 11 344 | 0,9
6 | Общие и административные расходы - всего, в том числе: | тыс.тенге | 1 038 589 | 1 049 932 | 11 344 | 1,1
6.1. | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 294 847 | 295 825 | 978 | 0,3
6.2. | социальный налог, соц.отчисления, ОСМС | тыс.тенге | 29 878 | 30 146 | 267 | 0,9
6.3. | Налоги -всего, в том числе: | тыс.тенге | 497 202 | 497 780 | 579 | 0,1
6.4. | Прочие расходы-всего, в том числе: | тыс.тенге | 216 661 | 226 182 | 9 521 | 4,4
7 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс.тенге | 204 203 | 204 203 | 0 | 0,0
III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 10 162 796 | 10 250 880 | 88 083 | 0,9
 | Прибыль | тыс.тенге | 2 600 968 | 2 654 819 | 53 851 | 2,1
VI | Всего доходов | тыс.тенге | 12 763 764 | 12 948 391 | 184 627 | 1,4
 | Необоснованно полученный доход по отчету об исполнении ТС за 2019 г. | тыс.тенге | 36 582 | 38 469 | 1 887 | 
 | Необоснованно полученный доход по отчету об исполнении ТС и ИП за 2020 г. (с вводом в действие с 1 ноября 2021 года по 31 декабря 2022 года) | тыс.тенге | 19 958 | 4 223 | -15 735 | 
 | Всего доходов | тыс.тенге | 12 727 182 | 12 905 699 | 178 517 | 1,4
VII | Объем предоставляемых услуг | тыс.кВтч | 2 505 848 | 2 546 984 | 41 136 | 1,6
VIII | Нормативные технические потери |  | 4,82 | 4,79 | -0,03 | -0,5
 |  | тыс.кВтч | 126 780 | 128 138 | 1 358 | 1,1
IX | Тариф январь - апрель | тенге/кВтч | 5,05 | 5,05 | 0,00 | 0,0
 | Тариф май-октябрь |  | 5,08 | 5,08 | 0,00 | 0,0
 | Тариф ноябрь-декабрь |  | 5,071 | 5,071 | 0,000 | 0,0

## Slide 17: Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг АО "АРЭК" по итогам 2021 года
№ пп | Показатель качества и надежности | Факт 2020 г. | План 2021 г. | Факт 2021 г. | Оценка соблюдения показателей качества и надежности | Причины несоблюдения показателей качества и надежности
1 | Снижение технологических нарушений (отказы II степени) | 46, в том числе 35-110 кВ – 46 |  | 1 209, в том числе 35-110 кВ – 224, 10 кВ – 985. | Рост технологических нарушений по сравнению с 2020 годом на 1 163 случая -в связи с внесением изменений в Приказ МЭ РК от 20 февраля 2015 года № 121, с 06.01.2021 в отчёт ТН-1 вносятся все классифицированные отказы II степени, за исключением отключений электротехнического оборудования электростанций напряжением 0,4 кВ. Раннее в отчет ТН-1 включались отказы II степени по сетям 35 кВ и выше. | 
Информация о достижении показателей эффективности деятельности АО "АРЭК" по итогам 2021 года
№ пп | Показатель эффективности | Факт 2020 г. | План 2021 г. | Факт 2021 г. | Оценка соблюдения показателей качества и надежности | Причины несоблюдения показателей качества и надежности
1 | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % | ПС-74,2% ВЛ-66% |  | ПС-71,1% ВЛ-63,9% |  | 
2 | Снижение потерь, % | 4,78% |  | 4,79% | Увеличение потерь по сравнению с 2020 годом на 0,01% обусловлено ростом объема передачи по сетям на 148,7 млн. кВтч | 

## Slide 18: Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «АРЭК» за 2021 год
тыс.тенге
Наименование показателей | За отчетный период | За предыдущий период
Выручка | 12 905 699 | 11 631 242
Себестоимость реализованных товаров и услуг | -9 196 283 | -7 663 609
Валовая прибыль | 3 709 416 | 3 967 633
Административные расходы | -1 205 501 | -1 121 511
Итого операционная прибыль (убыток) | 2 503 915 | 2 846 122
Финансовые доходы | 889 662 | 54 053
Финансовые расходы | -2 230 583 | -1 367 833
Прочие доходы | 1 127 904 | 1 936 097
Прочие расходы | -1 128 641 | -1 190 187
Прибыль (убыток) до налогообложения | 1 162 257 | 2 278 252
Расходы по подоходному налогу | -203 492 | -432 337
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности | 958 765 | 1 845 915
Общая совокупная прибыль | 958 765 | 1 845 915

## Slide 19
Chart: Факт
| ЭСО | ПП | ЭПО(передающая) | ЭПО(производящая)
Столбец1 | 0.88767 | 0.051512 | 0.059717 | 0.0010993
Объем предоставляемых регулируемых услуг по передачи электроэнергии по сетям АО «АРЭК» за 2021 год
Chart: Принято УО
| ЭСО | ПП | ЭПО(передающая) | ЭПО(производящая)
Столбец1 | 0.88347 | 0.056349 | 0.058385 | 0.0017958
Потребители | 2021 год |  |  |  | % выполнения
 | принято УО |  | Факт |  | 
 | к-во | млн.кВтч | к-во | млн.кВтч | 
Прямые потребители | 4 | 141,2 | 4 | 131,2 | 92,9
Энергопередающие организации | 8 | 146,3 | 8 | 152,1 | 104,0
Энергоснабжающие организации | 20 | 2 213,8 | 25 | 2 260,9 | 102,1
Энергопроизводящие организации | 2 | 4,5 | 2 | 2,8 | 62,2
Итого | 34 | 2 505,8 | 39 | 2 547 | 101,6

## Slide 20
Работа с потребителями
Основная работа с потребителями заключается в обеспечении надежности и качества передаваемой электрической энергии по сетям АО "Акмолинская РЭК".
Напряжение, частота и режим нагрузок в 2021 году соответствовал ГОСТу 13109-7 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".
Выявляемые в рабочем порядке несоответствия устранялись работниками АО "Акмолинская РЭК" незамедлительно. За отчетный период работы касательно качества передаваемой электрической энергии обращений от граждан не поступало. Аварий в сетях и энергооборудовании АО «Акмолинская РЭК» в 2021 годe нет. Отказов I степени – нет. Отказов II степени – 1 209 ед.

## Slide 21
Перспектива деятельности АО «АРЭК»
Основные задачи АО "АРЭК" на перспективу:
Совместным приказом РГУ ДКРЕМ ЗК МНЭ РК по Акмолинской области и Министерством Энергетики РК от 29 апреля 2021 года №55-ОД была утверждена инвестиционная программа АО «Акмолинская РЭК» на 2021 – 2025 годы. Общая стоимость инвестиционной программы за указанный период составляет 27 296,1 млн.тенге. Сумма инвестиций к освоению в 2022 году составит 4 907,7 млн.тенге.
Основные направления утвержденного инвестиционного проекта : Основное направление инвестиций:
строительство и техническая модернизация основного энергетического оборудования – 68,1%; техническая модернизация автоматизированной системы контроля и учёта электроэнергии – 6%; приобретение спец.техники, измерительных приборов и прочих ОС - 6,9%; прочие – 13,2%.
Основная цель реализации инвестиционного проекта: Обеспечение надежности работы электрооборудования подстанций и линий электропередачи посредством надлежащего технического обслуживания, текущего и капитальных ремонтов активов, а также их обновления и реконструкции