## ф.21
Форма 21
Приложения 1
Правил формирования тарифов
Отчет об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 12 месяцев 2021 года
АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания", вид деятельности: передача электрической энергии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | отчёт о прибылях и убытках, тыс. тенге (операцион ная прибыль за минусом исключ. затрат), неаудированная | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация а фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной прогаммы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утверждёнными в инвестиционной программе (прокте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утверждённой инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надёжности предоставляемых регулируемых услуг
| наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | наименование мероприятий | едини ца измерения | кол-во в натуральных показателях |  | период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | [5 empty] | собственные средства |  | заёмные средства | бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) |  | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта)
|  |  |  | план | факт |  |  | план | факт | откл. | причины откл. | амортиза ция | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года* | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Услуги по передаче электрической энергии по сетям АО "АРЭК" | Всего |  |  |  | 2021 | 2654819 | 4539103.5433 | 4554621.1509 | 15517.6076 |  | 1940575.1141 | 2614046.0368 | 0 | 0 | 120,4 млн.кВтч | 128,1 млн.кВтч | ПС+КТП-74,2% ВЛ-66,0% | ПС+КТП-71,1% ВЛ-63,9% | 4.78% | 4.79% | технологи -ческие нарушения 46 | технологи -ческие нарушения 1 209 | 1) Увеличение потерь по сравнению с 2020 годом на 7,7 млн. кВтч обусловлено ростом объема передачи по сетям на 148,7 млн. кВтч; 2) Снижение износа ОС- ВЛ - (-2,1%), ПС+КТП- (-3,1%); 3) увеличение % потерь на 0,01% по сравнению с 2020 годом обусловлено ростом объема передачи по сетям на 6,2%; 4)Рост технологических нарушений по сравнению с 2020 годом на 1 163 случая -в связи с внесением изменений в Приказ МЭ РК от 20 февраля 2015 года № 121, с 06.01.2021 в отчёт ТН-1 вносятся все классифицированные отказы II степени, за исключением отключений электротехнического оборудования электростанций напряжением 0,4 кВ. Раннее в отчет ТН-1 включались отказы II степени по сетям 35 кВ и выше.
1 |  | Техническая модернизация ПС-35 кВ и выше | ПС | 11 | 11 |  |  | 245754.822 | 245361.6198 | -393.2022 | За счет снижения стоимости материалов, оборудования по сравнению со стоимостью, предусмотренной сметами. |  | 245361.6198 | 0 | 0
2 |  | Строительство ВЛ-35 кВ и выше | км | 37, 293 | 37.293 |  |  | 517657.7 | 517657.7161 | 0.01614 |  | 0 | 517657.7161 | 0 | 0
3 |  | Техническая модернизация сетей 10/0,4 кВ | км/КТП/ реклоузер | 47,943/26/4 | 49,980/26/4 |  |  | 535707.331 | 510384.2431 | -25323.0879 | Техническая модернизация сетей проводилась хозяйственным способом | 510384.2431 | 0 | 0 | 0
4 |  | Капитальный ремонт энергооборудования | км/шт | 2 439,3/ 624 | 2 466,5/ 631 |  |  | 720603.0963 | 738654.6797 | 18051.5834 | За счет выполнения дополнительного объема КР сетей +27,29 км и КР КТП - 7 шт. | 738654.6797 | 0 | 0 | 0
5 |  | Техническая модернизация оборудования и средств системы АСКУЭ | шт | 564 | 564 |  |  | 93219.82 | 91965.0107 | -1254.8093 | За счет закупочных процедур по приборам и оборудованию средств АСКУЭ | 91965.0107 | 0 | 0 | 0
6 |  | Капитальный ремонт зданий и сооружений | шт | 8 | 9 |  |  | 241101.169 | 247218.2074 | 6117.0384 | За счет дополнительно проведенного капитального ремонта здания Атбасарских РЭС | 247218.2074 | 0 | 0 | 0
7 |  | Техническая модернизация, строительство средств связи | шт | 39 | 39 |  |  | 253167.4 | 253137.76 | -29.64 | За счет закупочных процедур оборудования средств связи | 253137.76 | 0 | 0 | 0
8 |  | Замена силовых трансформаторов 25-63 кВа | шт | 6 | 6 |  |  | 3895.942 | 2969.4267 | -926.5153 | За счет закупочных процедур трансформаторов 25-63 кВа | 2969.4267 | 0 | 0 | 0
9 |  | Приобретение измерительных приборов | шт | 56 | 57 |  |  | 66781.112 | 66637.932 | -143.18 | За счет закупочных процедур измерительных приборов | 66637.932 | 0 | 0 | 0
10 |  | Приобретение вычислительный техники, НМА | шт | 1072 | 1081 |  |  | 68506.2 | 69808.0533 | 1301.8533 | За счет дополнительного приобретения вычислительной техники и НМА | 9740.0533 | 60068 | 0 | 0
11 |  | Приобретение, ремонт спецтехники, автотранспорта, механизмов и оборудования | шт | 34 | 34 |  |  | 387051.618 | 403596.2867 | 16544.6687 | Превышение стоимости приобретения спецтехники | 15477 | 388119.2867 | 0 | 0
12 |  | Техническая модернизация поверочной лаборатории метрологической службы | шт | 8 | 8 |  |  | 83790.1 | 80972.8812 | -2817.2188 | За счет закупочных процедур | 0 | 80972.8812 | 0 | 0
13 |  | Выкуп ПС "Северная" | шт | 1 | 1 |  |  | 150542.433 | 150542.033 | -0.4 |  | 0 | 150542.033 | 0 | 0
14 |  | Выплаты по обязательствам |  | 0 | 0 |  |  | 1171324.8 | 1171324.5 | -0.3 |  | 0 | 1171324.5 | 0 | 0
15 |  | Прочие ОС | шт. | 0 | 76 |  |  | 0 | 4390.801 | 4390.801 | За счет экономии по мероприятиям ИП | 4390.801 | 0 | 0 | 0
Генеральный директор А.Павлов
"______" _____________________2022 г.