## ф.21
Форма 21
Приложения 1
Правил формирования тарифов
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 12 месяцев 2024 года
АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания", вид деятельности: передача электрической энергии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | отчёт о прибылях и убытках, тыс. тенге | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация а фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной прогаммы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утверждёнными в инвестиционной программе (прокте) | [8 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утверждённой инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надёжности предоставляемых регулируемых услуг
| наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | наименование мероприятий | единица измерения | кол-во в натуральных показателях |  | период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | [5 empty] | собственные средства |  | заёмные средства | бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) |  |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) |  | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта)
|  |  |  | план | факт |  |  | план | факт | откл. | причины откл. | амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| Услуги по передаче электрической энергии по сетям АО "АРЭК" Акмолинс кой области | Всего |  |  |  | 2024 | 7210060 | 8234839.599 | 7976144.4736 | -258695.1255 |  | 3051653.3074 | 4924491.1662 | 0 | 0 | 111,0 млн. кВтч | 121,0 млн. кВтч | ПС+КТП- 64,2% ВЛ-59,8% | ПС+КТП- 57,7% ВЛ-56,8% | ПС+КТП-59,3% ВЛ-64,8% | 3.82 | 4.02 | технологи -ческие нарушения- 2 262 | технологи -ческие нарушения - 2 408 | 1) Увеличение потерь (кВтч ) обусловлено ростом объема поступления э/энергии в сети 10/0,4 кВ; 2) На снижение физического износа повлияли дополнительные инвестиции на ТМ ПМ, ВЛ 10/0,4 кВт; 3) Увеличение % потерь по сравнению с прошлым годом на 0,2% произошло за счет роста объема поступления э/энергии в сети 10/0,4 кВ; 4) Рост технологических нарушений по сравнению с 2023 годом на 146 случаев: -в связи с погодными условиями и по причине потребительских сетей; - в связи с паводковой ситуацией . | "хорошо"
1 |  | Техническая модернизация ПС-35 кВ и выше | шт. | 14 | 14 |  |  | 1534241.7259 | 1525554.5882 | -8687.1377 | Экономия по затратам, проводимым х/способом:ЗП, НР. Экономия по закупочным процедурам. | 1257049.5882 | 268505 | 0 | 0
2 |  | Техническая модернизация сетей 35 кВ и выше | км. | 81.6 | 81.6 |  |  | 82739.9723 | 81634.8714 | -1105.1009 | Экономия по затратам, проводимым х/способом:НР. | 0 | 81634.8714 | 0 | 0
3 |  | Строительство ВЛ 35 кВ и выше | 42 | 42 | 0 |  |  | 492389.8179 | 492389.818 | 0.00014286 |  | 0 | 492389.818 | 0 | 0
4 |  | Техническая модернизация сетей 0,4-10 кВ | км/ КТП/ реклоузер | 115,841/53/2 | 121,89/53/2 |  |  | 2004599.0661 | 1936008.6192 | -68590.4469 | Экономия по затратам, проводимым х/способом. Экономия по закупочным процедурам. | 1102257 | 833751.6192 | 0 | 0
5 |  | Капитальный ремонт энергооборудования и ЛЭП | км/шт | 2490,54/634 | 2490,54/634 |  |  | 814756.096 | 692346.7192 | -122409.3767 | Экономия по затратам, проводимым х/способом. Экономия по закупочным процедурам. | 692346.7192 | 0 | 0 | 0
6 |  | Техническуая модернизация оборудования и средств системы АСКУЭ | шт./усл. | 279/1 | 279/1 |  |  | 98361.6143 | 95069.238 | -3292.3763 | Экономия по затратам, проводимым х/способом при установкен приборов учета на КТП. | 0 | 95069.238 | 0 | 0
7 |  | Капитальный ремонт зданий и сооружений | шт./ работа/комп. | 7/3/1 | 7/3/1 |  |  | 572001.7516 | 567764.7206 | -4237.031 | Экономия затрат по закупочным процедурам по услугам ТН и на объектах, проводимым х/способом. | 0 | 567764.7206 | 0 | 0
8 |  | Техническая модернизация, строительство средств связи | шт./ комп./ работа | 15/10/1 | 15/10/1 |  |  | 237706.0595 | 238313.777 | 607.7175 | Увеличение затрат по НР (сопровождение проектов)за счет экономии по мероприятиям ИП. | 0 | 238313.777 | 0 | 0
9 |  | Замена трансформаторов 25-63 кВа | шт. | 6 | 6 |  |  | 9189.838 | 9055.169 | -134.669 | Экономия по затратам, проводимым х/способом. | 0 | 9055.169 | 0 | 0
10 |  | Приобретение измерительных приборов | шт. | 40 | 42 |  |  | 11976.65 | 12048.15 | 71.5 | Увеличекние количества закупа за счет экономии по мероприятиям ИП. | 0 | 12048.15 | 0 | 0
11 |  | Приобретение вычислительной техники, НМА | шт. | 196 | 196 |  |  | 40426.89 | 39602.965 | -823.925 | Экономия по результатам проведения закупочных процедур. | 0 | 39602.965 | 0 | 0
12 |  | Приобретение, КР спецтехники, автотранспорта, механизмов и оборудования | шт./ работа | 31/19 | 31/19 |  |  | 873405.9597 | 872841.81 | -564.1497 | Экономия по результатам проведения закупочных процедур. | 0 | 872841.81 | 0 | 0
13 |  | Выплаты по обязательствам |  | 0 | 0 |  |  | 1214883.4 | 1214883.4 | 0 |  | 0 | 1214883.4 | 0 | 0
14 |  | Прочие ОС | шт./ работа | 450/21 | 450/21 |  |  | 131348.1048 | 95153.245 | -36194.8598 | Экономия по результатам проведения закупочных процедур. | 0 | 95153.245 | 0 | 0
15 |  | ПИР объектов |  | 0 | 0 |  |  | 116812.6531 | 103477.383 | -13335.2701 | Экономия по результатам проведения закупочных процедур. | 0 | 103477.383 | 0 | 0
Генеральный директор А. Павлов
"17" апреля 2025 года