## ф.21
Форма 21
Приложения 1
Правил формирования тарифов
Отчет об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 12 месяцев 2025 года
АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания", вид деятельности: передача электрической энергии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | отчёт о прибылях и убытках, тыс. тенге | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной прогаммы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утверждёнными в инвестиционной программе (прокте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утверждённой инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надёжности предостав ляемых регулируемых услуг
| наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | наименование мероприятий | единица измерения | кол-во в натуральных показателях |  | период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | [5 empty] | собственные средства |  | заёмные средства | бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) |  | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта)
|  |  |  | план | факт |  |  | план | факт | откл. | причины откл. | амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт текущего года* | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Услуги по передаче электрической энергии по сетям АО "АРЭК" Акмолинс кой области | Всего |  |  |  | 2025 | 6668438.7661 | 8700165.8925 | 9181573.8342 | 481407.9417 |  | 3605048.0083 | 5576525.8259 | 0 | 0 | 120,572 млн.кВтч | 120,097 млн.кВтч | ВЛ-63,6% ПС+КТП-55,1 % | ВЛ-55,1% ПС+КТП-55,2% | 4.02 | 3.98 | технологи -ческие нарушения - 2 408 | технологи -ческие нарушения - 1 896 | 1) Превышение фактического физического от планового на 0,1% объясняется тем, что: из общего кол-ва ПС, КТП- 3 250 шт.- 2 105 шт. с износом более 50%. | "хорошо"
1 |  | Техническая модернизация ПС-35 кВ и выше | шт. | 14 | 15 |  |  | 2272714.9351 | 2290294.9797 | 17580.0446 | За счет экономии по затратам на СМР, проводимым х/с и доп. объема передачи э/э произведена ТМ ПС 35/10 кВ "Семеновка". | 2290294.9797 | 0 | 0 | 0
2 |  | Строительство ВЛ 35 кВ и выше | км. | 53.894 | 53.894 |  |  | 949089.724 | 949662.042 | 572.318 |  | 0 | 949662.042 | 0 | 0
3 |  | Техническая модернизация сетей 0,4-10 кВ | км/КТП/ реклоузер | 90,157/52/1 | 96,630/52/1 |  |  | 1279409.7998 | 1285217.9386 | 5808.1388 | Увеличение затрат по СМР х/с. | 0 | 1285217.9386 | 0 | 0
4 |  | Капитальный ремонт энергооборудования и ЛЭП | км/шт | 2441,04/647 | 2441,04/647 |  |  | 755709.0681 | 778370.5536 | 22661.4855 | Увеличение затрат по СМР х/с. | 778370.5536 | 0 | 0 | 0
5 |  | Техническуая модернизация оборудования и средств системы АСКУЭ | шт. | 981 | 981 |  |  | 84419.674 | 87005.926 | 2586.252 | Увеличение затрат по СМР х/с. | 74151.2 | 12854.726 | 0 | 0
6 |  | Капитальный ремонт зданий и сооружений | шт. | 7 | 7 |  |  | 463595.148 | 462231.275 | -1363.873 | Экономия затрат по сопровождению проектов. | 462231.275 | 0 | 0 | 0
7 |  | Техническая модернизация, строительство средств связи | компл./ работ | 34/2 | 34/2 |  |  | 108926.8 | 107668.9 | -1257.9 | экономия за счет сопровождения монтажа на объектах | 0 | 107668.9 | 0 | 0
8 |  | Замена трансформаторов 25-63 кВа | шт. | 6 | 6 |  |  | 7412.045 | 7397.8073 | -14.2377 |  | 0 | 7397.8073 | 0 | 0
9 |  | Приобретение измерительных приборов | шт/комплект | 20/0 | 29/2 |  |  | 22381.8945 | 31174.988 | 8793.0935 | Экономия в результате проведения закупочных процедур, доп. объем по передаче э/э. | 0 | 31174.988 | 0 | 0
10 |  | Приобретение вычислительной техники, НМА | шт. | 198 | 215 |  |  | 37143.822 | 109777.946 | 72634.124 | Экономия в результате проведения закупочных процедур, доп. объем по передаче э/э. | 0 | 109777.946 | 0 | 0
11 |  | Приобретение, КР спецтехники, автотранспорта, механизмов и оборудования | шт/работа | 33/3 | 39/3 |  |  | 1250879.5289 | 1313901.264 | 63021.7351 | Экономия в результате проведения закупочных процедур, доп. объем по передаче э/э. | 0 | 1313901.264 | 0 | 0
12 |  | Выплаты по обязательствам | тыс. тенге | 0 | 0 |  |  | 1249619.3 | 1249619.3 | 0 | Выплаты по графику | 0 | 1249619.3 | 0 | 0
13 |  | Тех.обслед., ПСД объектов 2026 г | шт. | 20 | 20 |  |  | 196112.505 | 182064.94 | -14047.565 | Экономия в результате проведения закупочных процедур. | 0 | 182064.94 | 0 | 0
14 |  | Прочие ОС | шт./комплект | 1 | 1086/9 |  |  | 22751.648 | 102304.668 | 79553.02 | За счет доп. объема передачи э/э. | 0 | 102304.668 | 0 | 0
15 |  | Проектные работы, ЭУР, тех.обслед. объектов Нац.проекта | шт. | 0 | 28 |  |  | 0 | 224881.306 | 224881.306 | За счет доп. объема передачи э/э. | 0 | 224881.306 | [12 empty] | Генеральный директор А. Павлов
Генеральный директор А. Павлов
"20" февраля 2026 года