## ф.21
Форма 21
Приложения 1
Правил формирования тарифов
Отчет об исполнении об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 12 месяцев 2022 года
АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания", вид деятельности: передача электрической энергии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | отчёт о прибылях и убытках, тыс. тенге (операцион ная прибыль за минусом исключ. запрат ) | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация а фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной прогаммы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утверждёнными в инвестиционной программе (прокте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утверждённой инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надёжности предоставляемых регулируемых услуг
| наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | наименование мероприятий | единица измерения | кол-во в натуральных показателях |  | период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)* | [5 empty] | собственные средства |  | заёмные средства | бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) |  | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта)
|  |  |  | план | факт |  |  | план | факт | откл. | причины откл. | амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Услуги по передаче электрической энергии по сетям АО "АРЭК" Акмолинс кой области | Всего |  |  |  | 2022 | 2974517 | 4907707.8 | 3329931 | -1577776.8 |  | 2150232 | 1179699 | 0 | 0 | 128,1 млн. кВтч | 127,6 млн. кВтч | ПС+КТП-71,1% ВЛ-63,9% | ПС+КТП-68,5% ВЛ-62,2% | 4.79 | 4.3 | технологи -ческие нарушения- 1 209 | технологи -ческие нарушения - 2 031 | Рост технологических нарушений по сравнению с 2021 годом на 822 случая-в связи с погодными условиями и по причине потребительских сетей. | "хорошо"
1 |  | Техническая модернизация ПС-35 кВ и выше (перенос срока исполнения мероприятия на 2023 год) | шт. | 9 | 0 |  |  | 425558.4 | 0 | -425558.4 | Приказ РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Акм.обл. №21 от 28.02.2023 г. и МЭ РК №120 от 29.03.2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Строительство ВЛ 35 кВ и выше | км. | 11.02 | 11.02 |  |  | 232490.4 | 232490 | -0.4 |  | 232490 | 0 | 0 | 0
3 |  | Техническая модернизация сетей 0,4-10 кВ (перенос срока исполнения мероприятия на 2023 год) | км/КТП/реклоузер | 42,774/30/2 | 0/0/2 |  |  | 716893 | 18864 | -698029 | Приказ РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Акм.обл. №21 от 28.02.2023 г. и МЭ РК №120 от 29.03.2023 г. | 18864 | 0 | 0 | 0
4 |  | Капитальный ремонт энергооборудования и ЛЭП | км/шт | 2 446,66/ 650 | 2 446,66/ 650 |  |  | 747879 | 678951 | -68928 | В результате закупочных процедур -снижение стоимости закупа ГСМ, логистика проведения КР. | 678951 | 0 | 0 | 0
5 |  | Техническуая модернизация оборудования и средств системы АСКУЭ (перенос срока исполнения мероприятия на 2023 год) | шт./усл. | 974/2 | 355/2 |  |  | 214581 | 40055 | -174526 | Приказ РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Акм.обл. №21 от 28.02.2023 г. и МЭ РК №120 от 29.03.2023 г. | 40055 | 0 | 0 | 0
6 |  | Капитальный ремонт зданий и сооружений | шт. | 5 | 5 |  |  | 190028 | 190093 | 65 |  | 190093 | 0 | 0 | 0
7 |  | Техническая модернизация, строительство средств связи (перенос срока исполнения мероприятия на 2023 год) | шт./ работ/ компл. | 188/2/10 | 188/2/0 |  |  | 341993 | 56792 | -285201 | Приказ РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Акм.обл. №21 от 28.02.2023 г. и МЭ РК №120 от 29.03.2023 г. | 56792 | 0 | 0 | 0
8 |  | Замена трансформаторов 25-63 кВа | шт. | 6 | 6 |  |  | 4384 | 3850 | -534 | Снижение затрат по оплате труда и зарплатных налогов. | 3850 | 0 | 0 | 0
9 |  | Приобретение измерительных приборов | шт. | 66 | 74 |  |  | 79035 | 78073 | -962 | В результате проведения закупочных процедур. | 78073 | 0 | 0 | 0
10 |  | Приобретение вычислительной техники, НМА | шт. | 169 | 169 |  |  | 65834 | 65834 | 0 |  | 65834 | 0 | 0 | 0
11 |  | Приобретение, КР спецтехники, автотранспорта, механизмов и оборудования | шт./ работа | 20/4 | 20/4 |  |  | 419112 | 418622 | -490 | В результате проведения закупочных процедур. | 418622 | 0 | 0 | 0
12 |  | Выплаты по обязательствам |  | 0 | 0 |  |  | 1415695 | 1491750 | 76055 | В соответствии с пп.3 п.1 ст.26 Закона РК "О естественных монополиях", за счет экономии мероприятий ИП. | 312051 | 1179699 | 0 | 0
13 |  | Прочие ОС | шт. | 74 | 74 |  |  | 26579 | 26911 | 332 | Расходы по монтажу оборудования системы отопления и канализации | 26911 | 0 | 0 | 0
14 |  | Разработка ПСД и тех.обслед. Объектов тех. модер. Сетей 10/0,4 кВ |  | 0 | 0 |  |  | 27646 | 27646 | 0 |  | 27646 | 0 | 0 | 0
* Неаудированные данные
Генеральный директор А. Павлов
"05" апреля 2023 года