## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 02.10.23 по 06.10.23г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №66 от ВЛ-10 кВ №27 "Пос.Энергетиков"" от ПС 110/10 кВ "Красивинская" | Капитальный ремонт | с 10.00 03.10.2023 до 18.00 03.10.2023 | г.Есиль-жил.сектор.
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №138 от ВЛ-10 кВ №4 "Школа" от ПС 110/10 кВ "Красивинская" | Капитальный ремонт | с 10.00 04.10.2023 до 18.00 04.10.2023 | г.Есиль- жил.сектор
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП- №4 от ВЛ-10 кВ №5 "Город" от ПС 110/10 кВ "Красивинская" | Капитальный ремонт | с 10.00 06.10.2023 до 18.00 06.10.2023 | г.Есиль-ИП Мозалевского, ИП Ерохина, КГУ ОШ №2, жил.сектор.
4 | Вывести в ремонт КТП №6 от ВЛ-10 кВ №1 "Ремзавод" от ПС 35/10 кВ "Знамя Труда" | Капитальный ремонт | с 10.00 02.10.2023 до 18.00 02.10.2023 | с.Красивое-жил.сектор.
5 | Вывести в ремонт КТП №20 от ВЛ-10 кВ№5 "Школа" от ПС 35/10 кВ "Знамя Труда" | Капитальный ремонт | с 10.00 03.10.2023 до 18.00 03.10.2023 | с.Красивое-жил.сектор.
6 | Вывести в ремонт КТП №2 от ВЛ-10 кВ№12 "Иглик" от ПС 35/10 кВ "Есиль-II" | Капитальный ремонт | с 10.00 02.10.2023 до 18.00 02.10.2023 | с.Иглик-жил.сектор
7 | Вывести в ремонт КТП №3 от ВЛ-10 кВ №12 "Иглик" от ПС 35/10 кВ "Есиль-II" | Капитальный ремонт | с 10.00 03.10.2023 до 18.00 03.10.2023 | с.Иглик-жил.сектор
8 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №7 "Мехток" от ПС 35\10 "Свободная" | Капитальный ремонт | с 10.00 04.10.2023 до 18.00 04.10.2023 | с.Свободное-ТОО "ST-BEREKET",жил.сектор.
9 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №8 от РП-10 кВ "ТП-8" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 02.10.2023 до 18.00ч 04.10.2023 | с.Биртал-жил.сектор.
10 | Вывести в ремонт КТП №7 от ВЛ-10 кВ №5 "Ц.У" от ПС 35/10 "Двуречная" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 02.10.2023 до 18.00ч 02.10.2023 | с.Двуречное-жил.сектор.
11 | Вывести в ремонт КТП №1 от ВЛ-10 кВ №1"ГСМ" от ПС 35/10 кВ "Двуречная" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 03.10.2023 до 18.00ч 03.10.2023 | с.Двуречное-ГСМ.
12 | Вывести в ремонт КТП №2 от ВЛ-10 кВ №10 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "Курская" | Капитальный ремонт | с 10.00 04.10.2023 до 18.00 04.10.2023 | с.Курское-жил.сектор.
13 | Вывести в ремонт КТП №4 от ВЛ-10 кВ №10 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "Курская" | Капитальный ремонт | с 10.00 05.10.2023 до 18.00 05.10.2023 | с.Курское-жил.сектор.
14 | Вывести в ремонт КТП №3 от ВЛ-10 кВ №5 "ЦУ" от ПС 110/ 35/10 кВ "Победа" | Капитальный ремонт | с 10.00 06.10.2023 до 18.00 06.10.2023 | с.Бузулук-жил.сектор.
Жаркаинские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №1 "Маяк" от ПС "Донская" | Капитальный ремонт | с 09-00 03.10.23 до 20-00 03.10.23 | Жил. сектор п.Западный, Маяк, К/Х "Рассвет", ТОО "Зерно-ТрансЕА".
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ№1 от КТП №5 ВЛ-10кВ№7 "Любицкое" ПС "Братолюбовка". | Капитальный ремонт | с 10-00 04.10.23 до 18-00 04.10.23 | Жил. сектор п.Любицкое
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП-№9 "Быт"от ВЛ-10кВ №12 "Ц.усадьба" от ПС "Подгорная" | Капитальный ремонт | с 09:00 02.10.23г до 18:00 06.10.23г с вводом на ночь | с.Подгорное жил.сектор
2 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №10 "Ц.У" от ПС "Жаксынская" | Капитальный ремонт | с 10:00 02.10.23г до 18:00 06.10.23г с вводом на ночь | с.Белагаш жил.сектор, дет.сад
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП-№4 "Школа"от ВЛ-10кВ №4 "ХПП" от ПС "Перекатная" | Капитальный ремонт | с 09:00 02.10.23г до 19:00 06.10.23г с вводом на ночь | с.Перекатное жил.сектор, "Школа" ,"Дед сад", ИП"Павлович", ИП"Садвакасова"
4 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №16 "Р.Ц.3(к)" от ПС "Элеваторная" | Капитальный ремонт | с 09:00 02.10.23г до 20:00 06.10.23г с вводом на ночь | с.Жаксы Жил.сектор котельная спорт школы "им. Уалиева", ТОО"АгроКомплексЭксперт", ИП"Кабдулин", ИП"Мацук", ИП"Журавлев", ИП"Таран", ИП"Сейдахметов", ИП"Абылхасенава".
5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-№13 "Мех.ток" от ВЛ-10кВ №12 "Ц.У Энтузиаста" от ПС "Ярославская" | Капитальный ремонт | с 10:00 02.10.23г до 17:00 06.10.23г с вводом на ночь | с.Кызылсай жил.сектор, КХ"Калдыбаев"
6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП-№501 "Ж.С" от ВЛ-10кВ №9 "Ц.У " от ПС "Ишимская" | Капитальный ремонт | с 10:00 02.10.23г до 17:00 06.10.23г с вводом на ночь | с.Ишимка жил.сектор, сел.Акимат
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ КТП10/0,4 кВ №10 от ВЛ-10 кВ № 9 от ПС 35/10кВ "Спасская" | Капитальный ремонт | с 10:00 02.10.2023г. до 19:00 03.10.2023г. с вводом на ночь | с.Новый городок, жил.сектор
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ КТП10/0,4 кВ №11 от ВЛ-10 кВ № 9 от ПС 35/10кВ "Спасская" | Капитальный ремонт | с 10:00 04.10.2023г. до 19:00 05.10.2023г. с вводом на ночь | с.Новый городок, жил.сектор