## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 14.08.23 по 18.08.23г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №9 от ВЛ-10 кВ №10 "ЦУ" от ПС-35/10 кВ "Курская" | Капитальный ремонт | с 10.00 14.08.2023 до 18.00 16.08.2023 | с.Курское - жил. сектор
2 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №2 от ВЛ-10 кВ №12 "ЦУ" от ПС-35/10 кВ "Жаныспай" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 15.08.2023 до 18.00ч 15.08.2023 | с. Жаныспай - жил. сектор
3 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №1 от ВЛ-10 кВ №12 "ЦУ" от ПС-35/10 кВ "Жаныспай" | Капитальный ремонт | с 10.00 16.08.2023 до 18.00 16.08.2023 | с. Жаныспай - жил. сектор
4 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №36 от ВЛ-10 кВ №10 "Отделение" от ПС 35/10кВ "Заречная" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 14.08.2023 до 18.00ч 14.08.2023 | с.Заречное - жил. сектор
5 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №20 от ВЛ-10 кВ №12 "ЦУ" от ПС 35/10кВ "Жаныспай" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 17.08.2023 до 18.00ч 17.08.2023 | с.Жаныспай - жил. сектор
6 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №6 "ЦУ" от ПС-35/10кВ "Дальняя" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 18.08.2023 до 18.00ч 18.08.2023 | с.Знаменка - жил. сектор, мехток, к/х Тней
7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №6 от ВЛ-10 кВ №2 "Производство" от ПС-35/10кВ "ТП-7" | Капитальный ремонт | с 10.00 14.08.2023 до 18.00 15.08.2023 | с.Интернациональное- жил.сектор
8 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1 от ВЛ-10 кВ №1 "ЦУ" от РП 10кВ "ТП-8" | Капитальный ремонт | с 10.00 17.08.2023 до 18.00 18.08.2023 | с.Биртал- жил.сектор
9 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №38 от ВЛ-10 кВ №3 "РПБ" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Капитальный ремонт | с 10.00 14.08.2023 до 18.00 14.08.2023 | г.Есиль - РПБ АО "АРЭК"
Жаркаинские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф №1 КТП №8 от ВЛ-10кВ №9 "Центр.усадьба" от ПС"Фурманова" | Тех обслуживание | с 09-00 14.08.2023г до 18-00 14.08.2023г | Жил. сектор Бирсуат, Офис ТОО"Бирсуат Агро"
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф №1 КТП №1 от ВЛ-10кВ №3 "Центр.усадьба" от ПС"Титова" | Тех обслуживание | с 10-00 16.08.2023г до 18-00 16.08.2023г | Жил. сектор п.Шоиндыколь, школа,акимат,АТС.
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф №1 КТП №14 от ВЛ-10кВ №14"Город 1" от ПС"Державинская" | Капитальный ремонт | с 09-00 16.08.2023г до 18-00 17.08.2023г | Жил. сектор г.Державинск, ТОО "Мириад", ИП Бондал К.Ю., ИП Меджидов Д.Г., ИП Швачкина М.В., ИП Мирзоева Р.Б., ТОО "Пищепромторг", ИП Виничук Н.А., ИП Гаджиев Х.Я., ИП Султанов М.В., ИП Овсянюк Т.Л.
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2,3 от КТП№4 "Школа" от ВЛ-10кВ №4 "ХПП" от ПС "Перекатная" | Капитальный ремонт | с 10:00 14.08.23г до 20:00 18.08.23г с водом на ночь | с.Перекатное : Жил.сектор Школа , Дет.сад ИП"Павлович" ИП"Садвакосова"
2 | Вывести в ремонт КТП-№4 "Быт" Ф-1,2,3 от ВЛ-10кВ №12 "Ц.У" от ПС "Подгорная" | Капитальный ремонт | с 09:00 14.08.23г до 18:00 18.08.23г с водом на ночь | с.Подгорное : Жил.сектор ТОО "Подгорное-1" с.Акимат,Клуб, Телеком.
3 | Вывести в ремонтКТП-№20"Метеостанция" от ВЛ-10кВ №17"Тайпак" от ПС"Тайпак"от ПС"Новая" | Капитальный ремонт | с 09:00 14.08.23г до 18:00 14.08.23г | Метеостанция
4 | Вывести в ремонтКТП-№13"Жил.сек." от ВЛ-10кВ №17"Тайпак" от ПС"Новая" | Капитальный ремонт | с 09:00 15.08.23г до 18:00 15.08.23г | с. Жана-Кийма, ж.сектор
5 | Вывести в ремонтКТП-№546"Жил.сек." от ВЛ-10кВ №12"Казахстан" от ПС"Казгородок" | Капитальный ремонт | с 09:00 16.08.23г до 18:00 16.08.23г | с. Жана-Кийма, ж.сектор
6 | Вывести в ремонтКТП-№341"Жил.сек." от ВЛ-10кВ №11"Больница(к)" от ПС"Новая" | Капитальный ремонт | с 09:00 17.08.23г до 18:00 17.08.23г | с. Жана-Кийма, ж.сектор
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №7 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС 110/35/10кВ "Веселовская" | Капитальный ремонт | с 10:00 14.08.2023г. до 19:00 15.08.2023г. С включением на ночь | с.Бастрымовка, м.ток (ТОО "Сандыктау")
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №9 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС 110/35/10кВ "Веселовская" | Капитальный ремонт | с 10:00 16.08.2023г. до 19:00 17.08.2023г. С включением на ночь | с.Бастрымовка, бытовые потребители
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №16 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС 35/10кВ Заводская" | Капитальный ремонт | с 10:00 14.08.2023г. до 19:00 18.08.2023г. С включением на ночь | с.Сандыктау, бытовые потребители
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №3 ВЛ-10 кВ № 4 от ПС 35/10кВ "Лесная" | Капитальный ремонт | с 10:00 15.08.2023г. до 19:00 17.08.2023г. С включением на ночь | с.Лесное, бытовые потребители, больница