## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 17.07.23 по 21.07.23г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №1 от ВЛ-10 кВ №1 "ГСМ" от ПС-35/10 кВ "Двуречная" | Капитальный ремонт | с 10.00 17.07.2023 до 18.00 18.07.2023 | с. Двуречное - жил. сектор
2 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №7 от ВЛ-10 кВ №5 "ЦУ" от ПС-35/10 кВ "Двуречная" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 19.07.2023 до 18.00ч 20.07.2023 | с.Двуречное - жил. сектор
3 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №9 от ВЛ-10 кВ №10 "ЦУ" от ПС-35/10 кВ "Курская" | Капитальный ремонт | с 10.00 21.07.2023 до18.00 21.07.2023 | с.Курское - жил. Сектор
4 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №18 от ВЛ-10 кВ №5 "Школа" от ПС-35/10 кВ "Знамя Труда" | Капитальный ремонт | с 10.00 17.07.2023 до 18.00 19.07.2023 | с. Красивое- жил сектор
5 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №6 от ВЛ-10 кВ №1 "Ремзавод" от ПС 35/10кВ "Знамя Труда" | Капитальный ремонт | с 10.00 20.07.2023 до 18.00 21.07.2023 | с. Красивое- жил сектор
6 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №2 "Производство" от ПС-35/10 кВ "Каракольская" | Капитальный ремонт | с 10.00 17.07.2023 до 19.00 18.07.2023 | с.Караколь - ТОО СХП "Каракольский"
7 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №1 от ВЛ-10 кВ №18 "Производство" от ПС 35/10кВ "ТП-8" | Капитальный ремонт | с 10.00 20.07.2023 до 18.00 21.07.2023 | с.Биртал - гостиница, пекарня, магазин, склад, водозабор, строй участок, ТОО "Орион Плюс"
8 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №2 от ВЛ-10 кВ №1 "ЦУ" от ПС-35/10 кВ "Свободная" | Капитальный ремонт | с 10.00 17.07.2023 до 18.00 17.07.2023 | с.Свободное - жил сектор
9 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №5 от ВЛ-10 кВ №1 "ЦУ" от ПС-35/10 кВ "Свободная" | Капитальный ремонт | с 10.00 18.07.2023 до18.00 18.07.2023 | с.Свободное - жил сектор, ГККП Есильская ЦРБ ФАП, АО "Казактелеком"МАД, ТОО Торгайская СХС, общежитие
Жаркаинские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП №49 от ВЛ-10кВ №2 "ХПП." ПС"Державинская" | капитальный ремонт | с 09-00 17.07.23 до 18-00 17.07.23 | Жил.сектор г. Державинск.АЗС,магазин"Северный"
2 | Вывести в ремонт КТП №2 от ВЛ-10кВ № 10 "Город-2" ПС"Державинская" | капитальный ремонт | с 10-00 18.07.23 до 18-00 18.07.23 | Жил.сектор г.Державинск.
3 | Вывести в ремонт КТП №" ВЛ-10кВ №12 "Ц.ус." ПС"Донская" | капитальный ремонт | с 10-00 19.07.23 до 18-00 19.07.23 | Жил.сектор п.Донской,офис ТОО"Костычево",Дет.сад,клуб, пекарня,магазин"Айбат."
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф №1 от КТП №2 "Ц.ус." ПС"Донская" | капитальный ремонт | с 10-00 20.07.23 до 18-00 20.07.23 | Жил.сектор п.Донской,офис ТОО"Костычево",Дет.сад,клуб, пекарня,магазин "Айбат".
5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф1 от КТП №9 от ВЛ-10кВ №12 "Р/Ц-2." ПС "Тасты-Талды" | капитальный ремонт | с 09-00 17.07.23 до 20-00 17.07.23 | Жил.сектор п.Тасты-Талды
6 | Вывести в ремонт КТП№9 от ВЛ-10кВ №12 "Р/Ц-2." ПС "Тасты-Талды" | капитальный ремонт | с 09-00 21.07.23 до 20-00 21.07.23 | Жил.сектор п.Тасты-Талды
7 | Вывести в ремонт КТП№1 от ВЛ-10кВ №2 "Ц.ус." ПС Баранкуль" | капитальный ремонт | с 10-00 17.07.23 до 18-00 17.07.23 | Жил.сектор п.Баранкуль.
8 | Вывести в ремонт КТП№5 от ВЛ-10кВ №2 "Ц.ус." ПС"Баранкуль" | капитальный ремонт | с 10-00 18.07.23 до 18-00 18.07.23 | Жил.сектор п.Баранкуль,
9 | Вывести в ремонт КТП№7от ВЛ-10кВ№17"Ц/У"от ПС "Нахимова" | капитальный ремонт | с 10-00 19.07.23 до 18-00 19.07.23 | Жил.сектор п.Нахимова.
3
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП№63 "Гор.топ" от ВЛ-10кВ №6 "Юг" от ПС "Жаксы" | капитальный ремонт | с 09:00 17.07.23г до 19:00 21.07.23г с вводом на ночь | с.Жаксы Жил.сектор.
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№1 "Быт" от ВЛ-10кВ №2 "Ц.У" от ПС "Островская" | капитальный ремонт | с 10:00 17.07.23г до 20:00 21.07.23г с водом на ночь | с.Тарасовка : Жил.сектор ИП Капанов, ТОО "Тарас" Мед.пункт
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП№11 "Сеновал" от ВЛ-10кВ №6 "Животноводство" от ПС "Лозовая" | капитальный ремонт | с 10:00 17.07.23г до 20:00 21.07.23г с водом на ночь | с.Лозовое : ИП Святненко, ТОО "Тугел-С"
4 | Вывести в ремонт КТП-№2 "МТМ" от ВЛ-10кВ №4 "Водокачка" от ПС "Подгорная" | капитальный ремонт | с 09:00 17.07.23г до 18:00 31.07.23г с водом на ночь | с.Подгорное : ТОО "Подгорное-1"
5 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №10 "Ц.У" от ПС "Жаксынская" | капитальный ремонт | с 09:00 17.07.23г до 18:00 31.07.23г с водом на ночь | с.Белагаш : Жил.сектор , Д/сад ИП Гертнер, ИП Патырбаева
6 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №4 "Ярославская(к)" от ПС "Кировская" | капитальный ремонт | с 09:00 17.07.23г до 20:00 31.07.23г с водом на ночь | ГКП на ПХВ "Жақсы Су Арнасы"
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №7 ВЛ-10кВ № 10 от ПС 35/10кВ "Спасская" | капитальный ремонт | с 10:00 17.07.2023г. до 19:00 21.07.2023г. С включением на ночь | с.Максимовка, бытовые потребители, пекарня, АЗС, бригада(ТОО "Свободное")
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №6 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС 110/35/10кВ "Веселовская" | капитальный ремонт | с 10:00 17.07.2023г. до 19:00 21.07.2023г. С включением на ночь | с.Жыланды, бытовые потребители
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №2 ВЛ-10 кВ № 2 от ПС 35/10кВ "Сандыктау" | капитальный ремонт | с 10:00 18.07.2023г. до 19:00 19.07.2023г. С включением на ночь | с.Сандыктау, бытовые потребители , школа
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №1 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС 35/10кВ "Дорогино" | капитальный ремонт | с 10:00 17.07.2023г. до 19:00 19.07.2023г. С включением на ночь | с.Дорогино, бытовые потребители