## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 281.08.23 по 01.09.23г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №4 "Акимат" от ПС-35/10кВ "Есиль II" | Капитальный ремонт | с 10.00 28.08.2023 до 18.00 01.09.2023 | г.Есиль - жил сектор, ТОО "Рау Агро", Акимат
2 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №11 от ВЛ-10 кВ №7 "ЦУ" от ПС-35/10 кВ "Знамя Труда" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 29.08.2023 до 18.00ч 29.08.2023 | с. Красивое - жил. сектор
3 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №20 от ВЛ-10 кВ №5 "Школа" от ПС-35/10 кВ "Знамя Труда" | Капитальный ремонт | с 10.00 28.08.2023 до 18.00 28.08.2023 | с. Красивое - жил. сектор
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №6 от ВЛ 10кВ №5 "ЦУ" от ПС 35/10кВ "Двуречная" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 01.09.2023 до 18.00ч 01.09.2023 | с.Двуречное - жил. сектор
5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №2 от ВЛ 10кВ №5 "ЦУ" от ПС 35/10кВ "Двуречная" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 31.08.2023 до 18.00ч 31.08.2023 | с.Двуречное - жил. сектор
6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №4 о тВЛ 10кВ №1 "ЦУ" от ПС 35/10кВ "Свободная" | Капитальный ремонт | с 10.00ч 01.09.2023 до 18.00ч 01.09.2023 | с.Свободное - жил. сектор
7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №7 от ВЛ 10кВ №1 "ЦУ" от ПС 35/10кВ "Свободная" | Капитальный ремонт | с 10.00 31.08.2023 до 18.00 31.08.2023 | с.Свободное- жил.сектор
8 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №1 "ЦУ" от ПС-35/10кВ "Свободная" | Капитальный ремонт | с 10.00 28.08.2023 до 18.00 29.08.2023 | с.Свободное- жил.сектор. Летний полив ИП Меркель А.И.
Жаркаинские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ№9 "Ферма" ПС "Карасусская" | Капитальный ремонт | с 11-00 28.08.2023г до 18-00 28.08.2023г | Акимат, Жил.сектор п.Ушкарасу
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2,3 от КТП-№4 "Быт"от ВЛ-10кВ №12 "Ц.усадьба" от ПС "Подгорная" | Капитальный ремонт | с 09:00 28.08.23г до 18:00 01.09.23г с вводом на ночь | с.Подгорное, Жил.сектор
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-№30 "Быт"от ВЛ-10кВ №15 "Р.Ц.2" от ПС "Элеваторная" | Капитальный ремонт | с 09:00 28.08.23г до 19:00 29.08.23г с вводом на ночь | с.Жаксы, РУТ, Казтелеком,Почта,ГЦВП,ИП"Хажбатырова",ИП"Бибик",ИП"Каримова
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2,3 от КТП-№28 "ул.Сейфулина"от ВЛ-10кВ №16 "Р.Ц.3(к)" от ПС "Элеваторная" | Капитальный ремонт | с 09:00 31.08.23г до 19:00 01.09.23г с вводом на ночь | с.Жаксы ИП"Журавлева ,ИП"Иманжанова", ИП"Мацук",ИП"Таран",ИП"Ахметжанова.
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ № 2 от ПС 35/10кВ "Победа" | Капитальный ремонт | с 10:00 28.08.2023г. до 19:00 28.08.2023г. | с.Хлебное, м.ток (ТОО "US Agro")
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ КТП10/0,4 кВ №8 от ВЛ-10 кВ № 10 от ПС 35/10кВ "Спасская" | Капитальный ремонт | с 10:00 28.08.2023г. до 19:00 29.08.2023г. | с.Спасское, базы (ТОО "Спасское агро")