## 01.07.2022г
Информация о плановых ремонтных работ по Целиноградскому РЭС в период с 11.07.2022г по 18.07.2022г
№ п/п | Причина отключения | Дата отключения | Наименование оборудование | Населенные пункты
1 | Кап.ремонт | с 11.07.2022г по 15.07.2022г | КТП-10/0,4кВ №42 от ВЛ-10кВ №5 ПС Рождественка, ТП-10/0,4кВ №9 от ВЛ-10кВ №13 ПС Рождественка | КТП№42 а.Сарыадыр, ТП№9 а.Кабанбай батыр
2 | Кап.ремонт | с 13.07.2022г по 14.07.2022г | КТП-10/0,4кВ №20 от ВЛ-10кВ №11 ПС Красный флаг | а.Оразак
3 | Кап.ремонт | с 11.07.2022г по 15.07.2022г | КТП-10/0,4кВ №41 от ВЛ-10кВ №13 ПС Целиноградская | г.Косшы

## Лист2
План работы ГрПС Целиноградских РЭС
| Запланированная работа | Диспечерское наименование ПС | Примечание
11.05.2022 г. | Инвентаризация СИЗ,инструментов ГрПС | База ЦРЭС
12.05.2022 г. | Восстановление освещения на територии ПС | ПС 35/10 "М.Маметова"
13.05.2022 г. | Замена привода ПП-67 | ПС 35/10 "Романовка"
14.05.2022 г. | Замена привода ПП-67 | ПС 35/10 "Романовка"
Исполнитель: ведущий инженер ГрПС Омаров Т.О.
Утвердил: главный инженер Целиноградских РЭС Елимбаев М.Ж.