## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 04.07.22 по 08.07.22г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №79 от ВЛ-10 кВ №11 "Пивзавод" от ПС-35/10 кВ "Есиль II" | Реконструкция | с 10.00 ч. 04.07.2022 г. до 18.00 ч 06.07.2022 г | г. Есиль - жил.сектор
2 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №15 "РРС" от ПС-35/10 кВ "Курская" | Кап. Ремонт | с 10.00 ч. 04.07.2022 г. до 18.00 ч 05.07.2022 г. | с. Курское - жил. сектор, ГУ"Отдел образования по Есильскому району",ТОО Жана-жер, АТС, ФАП, ИП Мазур, ИП Кушенова Г.С.
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №4 от ВЛ-10 кВ №5 "ЦУ" от ПС-35/10 кВ "Каракольская" | Кап. Ремонт | с 10.00 ч. 05.07.2022 г. до 18.00 ч 05.07.2022 г. | с. Караколь - жил. Сектор
4 | Вывести в ремонт КТП 10/0,4 кВ №22 от ВЛ-10 кВ №5 "ЦУ" от ПС-35/10 кВ "Каракольская" | Кап. Ремонт | с 10.00 ч. 07.07.2022 г. до 18.00 ч 08.07.2022 г. | с. Караколь - жил. Сектор
5 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №4 "Школа" от ПС-110/10 кВ "Красивинская" | Выполнение мероприятий по повышению надежности электрооборудования | с 10.00 ч. 07.07.2022 г. до 18.00 ч 08.07.2022 г | г. Есиль - жил.сектор, ИП Долматов В.П.,магазин Бахыт, ИП Шабанов З.Р.,шкаф МАД АО "Казахтелеком"
Жаркаинские РЭС
1 | На ПС "Баранкуль" вывести в ремонт 2СШ-35кВ | Капитальный ремонт | с 09-00 05.07.22 до 18-00 05.07.22 | Жил сектор с Кумсуат, школа, ТОО "Тура Агро", ТОО "Жаркаинская нива"
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф№1 КТП №4 от ВЛ-10кВ №17 "Ц.ус" ПС "Нахимовская" | Тех.обслуживание | с 09-00 05.07.22 до 18-00 05.07.22 | Жил сектор с.Нахимова.
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-04кВ ф-1 ,2, от КТП №25 "ул.Мира" от ВЛ-10кВ №16 "РЦ-3" (К) от ПС "Элеваторная" | Кап. Ремонт | с 09-00 07.07.22г до 19-00 08.07.22г с вводом на ночь | ИП "Сейдахметов", жил.сектор п.Жаксы
2 | Вывести в ремонт ВЛ -04кВ Ф-1, Ф-2 от КТП №6"д. сад." от ВЛ-10кВ №4 "Животноводство" от ПС"Киевская" | Вырезка деревьев в охранной зоне ВЛ | с 10-00 04.07.22г до 20-00 08.07.22г | Жил.сектор с.Киевское
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,Ф-2 от КТП №5 "Быт" от ВЛ-10кВ №10 "Ц.У" от ПС"Новокиенка" | Кап. Ремонт | с 10-00 04.07.22г до 18-00 08.07.22г | с.Новокиенка жил. сектор
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП- 10/0,4 кВ №10 от ВЛ-10кВ № 12 от ПС 35/10кВ "Свободная" | Капитальный ремонт | с 10:00 05.07.2022г. до 18:00 07.07.2022г. С включением на ночь | с.Максимовка, бытовые потребители
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №7 ВЛ-10кВ № 12 от ПС 35/10кВ "Васильевка" | Капитальный ремонт | с 10:00 04.07.2022г. до 18:00 04.07.2022г. | с.Тучное,скважина, насосная
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №9 ВЛ-10кВ № 12 от ПС 35/10кВ "Васильевка" | Капитальный ремонт | с 10:00 05.07.2022г. до 18:00 05.07.2022г. | с.Тучное, м.ток (ТОО Колос золотая нива")
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №9 ВЛ-10кВ № 12 от ПС 35/10кВ "Васильевка" | Капитальный ремонт | с 10:00 06.07.2022г. до 18:00 08.07.2022г. С включением на ночь | с.Тучное, школа, клуб (Отдел образования, отдел культуры), бытовые потребители
5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №12 от ВЛ-10кВ № 8 от ПС 110/35/10кВ "Веселовская" | Капитальный ремонт | с 10:00 05.07.2022г. до 18:00 07.07.2022г. С включением на ночь | с.Веселое бытовые потребители