## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 15.11.21 по 19.11.21г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Сандыктауские РЭС
1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП №63 гортоп от ВЛ-10кВ.№16 "Юг" от ПС "Жаксы" | Техническое обслуживание | с 09-00 16.11.21г. до19-00 16.11.21г. | п.Жаксы-жил.сектор
2 | Вывести в ремонт КТП №56 ул.Калиеспамбетова от ВЛ-10кВ.№3"Нефтебаза" от ПС "Жаксы" | Техническое обслуживание | с 09-00 17.11.21г. до18-00 17.11.21г. | п.Жаксы-жил.сектор
3 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ.Ф-3 "Авангард" от ПС "Перекатная" | Техническое обслуживание | с 09-00 15.11.21г. до19-00 19.11.21г. С вводом на ночь | с.Беловодское-жил.сектор
4 | Вывести в ремонт КТП №3,№4,№7,№9",№5, №23 Пекарня, от ВЛ-10кВ.№12 "ЦУ" от ПС "Подгорная" | Техническое обслуживание | с 09-00 15.11.21г. до19-00 19.11.21г. С вводом на ночь, по очерёдно | с.Подгорное, ТОО "Подгорное-1"
Жаркаинские РЭС
1 | На ПС "Державинская" вывести в ремонт МВ-10кВ яч№23 Ж/Д-1. | Капитальный ремонт | с 09-00 15.11.21 до 14 -00 15.11.21 | ЭЧ-16 г.Державинск
2 | На ПС "Державинская" вывести в ремонт МВ-10кВ яч№ 5 Ж/Д-2. | Капитальный ремонт | с 14-00 15.11.21 до 18 -00 15.11.21 | ЭЧ-16 г.Державинск
3 | На ПС "Фурманова" вывести в ремонт Т-1,Т-2,1-2СШ-10кВ. | Тех.обслуживание | с 10-00 16.11.21 до 18 -00 16.11.21 | Жил.Сектор п.Бирсуат,Школа,АТС,.Акимат,м-н Гульназ.
4 | На ПС "Лен.Комсомол" вывести в ремонт Т-1,Т-2,1-2СШ-10кВ, МВ-35кВ "Валиханова" | Тех.обслуживание | с 10-00 17.11.21 до 18 -00 17.11.21 | Жил.Сектор п.Зерноград,Школа,АТС,Акимат,БС КСELL,в/забор.
5 | На ПС "Ростовская" вывести в ремонт 1-2СШ-10кВ,Т-1,Т-2,СМВ-35кВ. | Тех.обслуживание | с 10-00 18.11.21 до 18 -00 18.11.21 | Жил.Сектор п.Кумсуат,Акимат,Школа,Минипекарня.
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №10 "СПТУ-Город" от ПС-35/10 кВ "Есиль II" | Капитальный ремонт | с 10.00. ч.15.11.2021 до 18.00.ч 19.11.2021 | г. Есиль - жил.сектор, ИП Тарасенко Н.Л., ИП Усупова Л.К., ИП Амбокадзе С.К., Ип Ромашков П.Н., ИП Конотопцев А.В., ИП Хизат Б., ИП Демин Е.Г., ИП Жумабаева А.К., ИП Акперов З.Д., ИП Масеева Г.И., ИП Швец С.Н., ИП Исаханова Г.А., ИП Хайнакова М.Н., ИП Габоян Ш.А, ИП Иликеева И.С., ИП Жиевская О.Ф., ИП Утеев Э.А., ИП Абдулина Н.А., ТОО "Кар-Тел", ИП Баннов А.В., ИП Сулейменова Х.А., ИП Раимбекова Р.Т., ИП Дадаева О.В., ИП Совскова Г.Ю., ИП Троян А.А., РДК, АО Казпочта, Районный акимат, Военкомат, ИП Есжанова И.Б., ИП Оразалиева А.К.
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №7 от ВЛ-10 кВ №5 "ЦУ" от ПС-110/35/10 кВ "Победа" | Капитальный ремонт | с. 10.00.ч. 15.11.2021 до 18.00.ч. 19.11.2021 | с. Бузулук - жил.сектор