## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 25.04.22 по 29.04.22г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Сандыктауские РЭС
1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт на ПС 35/10кВ "Киевская" Т-1, Т-2. 1-2 С.Ш-10кВ | Тех.обслуживание | с 09-00 25.04.22г до 18-00 25.04.22г | Жил.сектор с.Киевское, ТОО "Каражон"
2 | Вывести в ремонт на ПС 35/10кВ "Новокиенка" Т-1,Т-2. 1-2 С.Ш-10кВ | Тех.обслуживание | с 09-00 26.04.22г до 18-00 26.04.22г | Жил.сектор с.Новокиенка. ТОО "Новокиенка"
3 | Вывести в ремонт на ПС 35/10кВ "Островская" Т-1, Т-2. 1-2 С.Ш-10кВ | Тех.обслуживание | с 09-00 27.04.22г до 18-00 27.04.22г | Жил.сектор с.Тарасовка.
4 | Вывести в ремонт на ПС 35/10кВ "Подгорная" Т-1,Т-2. 1-2 С.Ш-10кВ | Тех.обслуживание | с 09-00 28.04.22г до 18-00 28.04.22г | Жил.сектор с.Подгорное. ТОО "Подгорное"
5 | вывести в ремонт ВЛ-04кВ ф-1,2,3 от КТП№9 "8-я школа" от ВЛ-10кВ №16 РЦ-3 (к) от ПС "Элеваторная" | обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ | с 10-00 25.04.22г до 19-00 29.04.22г | Жил.сектор п.Жаксы, м."Перекресток", м."Жулдыз", м."Лейла"
6 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №6 "ЦУ" от ПС 35/10кВ "Кировская" | замена ж/б опоры №19 | с 10-00 25.04.22г до 20-00 25.04.22г | Жил.сектор с.Кировкое.
Жаркаинские РЭС
1 | На ПC 35/10 кВ "Ростовская" вывести в ремонт Т-1,Т-2, 1-2 СШ 10 кВ | Тех.обслуживание | с 09-00 25.04.22 до 18 -00 25.04.22 | Жил.сектор с.Кумсуат, школа, акимат, ТОО "Туро Агро", ТОО "Жаркаинская нива"
2 | На ПC 35/10 кВ "Нахимовская" вывести в ремонт Т-1,Т-2, 1-2 СШ 10 кВ | Тех.обслуживание | с 09-00 26.04.22 до 18 -00 26.04.22 | Жил сектор с.Нахимова, школа, акимат, к/х "Мерей,
3 | На ПC 35/10 кВ "Львовская" вывести в ремонт Т-1,Т-2, 1-2 СШ 10 кВ | Тех.обслуживание | с 09-00 27.04.22 до 18 -00 27.04.22 | Жил сектор с.Львовский, школа, акимат, ИП Камышанская Е.Г., ИП Мовсисян А.В., к/х Тургай, ИП !Отан-НВ", ТОО "Ак-Бидай"
4 | На ПC 35/10 кВ "Отрадная" вывести в ремонт Т-1,Т-2, 1-2 СШ 10 кВ | Тех.обслуживание | с 09-00 28.04.22 до 18 -00 28.04.22 | Жил сектор с.Отрадное, школа, акимат, ТОО "Актобе-О", к/х Досхан, ГКП на ПХВ "Коммунсервис", АО Казтелеком РУТ
5 | На ПC 35/10 кВ "Шолаксанды" вывести в ремонт Т-1,Т-2, 1-2 СШ 10 кВ | Тех.обслуживание | с 09-00 29.04 22 до 18-00 29.04.22 | Жил.сектор с Тасоткель, школа, акимат, АО Казтелнком РУТ, ТОО "Темирлан", ГККП Ясли-сад "Бобек"
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-35/0,4 кВ с. Приишимье. (ТП-35/0,4 кВ потребительское) | Выполнение орг.тех. мероприятий | с 27.04.2022 г. 10.00 ч. до 27.04.2022 г. 18.00ч. | с. Приишимье - жилой сектор