## 01.07.2022г
Информация о плановых ремонтных работ по Целиноградскому РЭС в период с 04.07.2022г по 08.07.2022г
№ п/п | Причина отключения | Дата отключения | Наименование оборудование | Населенные пункты
1 | Кап.ремонт | с 05.07.2022 по 08.07.2022г | КТП-10/0,4кВ №21 ПС Жангиз Кудук от ВЛ-10кВ №12 ПС Жангиз кудук | часть а.Жангиз Кудук
2 | Кап.ремонт | с 06.07.2022 по 08.07.2022г | ВЛ-0,4кВ от КТП №11 ПС Ильинка от ВЛ-10кВ №12 ПС Ильинка | часть а.Караоткел
3 | Кап.ремонт | с 04.07.2022 по 08.07.2022г | ВЛ-0,4кВ от КТП №16 ПС Максимовка от ВЛ-10кВ №2 ПС Максимовка | часть а.Тонкерис
4 | Кап.ремонт | с 04.07.2022 по 08.07.2022г | КТП-10/0,4кВ №29 ПС Софиевка от ВЛ-10кВ №7 ПС Софиевка | часть с.Софиевка
5 | Кап.ремонт | с 04.07.2022 по 08.07.2022г | КТП-10/0,4кВ №30 ПС Мичурина от ВЛ-10кВ №10 ПС Мичурина | часть ЖМ "Мичурина"

## 08.07.2022г
Информация о плановых ремонтных работ по Целиноградскому РЭС в период с 11.07.2022г по 15.07.2022г
№ п/п | Причина отключения | Дата отключения | Наименование оборудование | Населенные пункты
1 | Кап.ремонт | с 11.07.2022г по 15.07.2022г | КТП-10/0,4кВ №42 от ВЛ-10кВ №5 ПС Рождественка, ТП-10/0,4кВ №9 от ВЛ-10кВ №13 ПС Рождественка | КТП№42 а.Сарыадыр, ТП№9 а.Кабанбай батыр
2 | Кап.ремонт | с 13.07.2022г по 14.07.2022г | КТП-10/0,4кВ №20 от ВЛ-10кВ №11 ПС Красный флаг | а.Оразак
3 | Кап.ремонт | с 11.07.2022г по 15.07.2022г | КТП-10/0,4кВ №41 от ВЛ-10кВ №13 ПС Целиноградская | г.Косшы

## 18.07.2022
Информация о плановых ремонтных работ по Целиноградскому РЭС в период с 18.07.2022г по 22.07.2022г
№ п/п | Причина отключения | Дата отключения | Наименование оборудование | Населенные пункты
1 | Кап.ремонт | с 18.07.2022г по 22.07.2022г | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №16 ПС Челкарская | а.Шалкар
2 | Кап.ремонт | с 18.07.2022г по 22.07.2022г | КТП-10/0,4кВ №20 ПС Красный флаг от ВЛ-10кВ №11 ПС Красный флаг | а.Оразак
3 | Кап.ремонт | с 18.07.2022г по 22.07.2022г | КТП-10/0,4кВ №5 ПС Коянды от ВЛ-10кВ №8 ПС Коянды | а.Коянды
4 | Кап.ремонт | с 18.07.2022г по 22.07.2022г | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №32 ПС Интернациональная, ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №27 ПС Интернациональная, | ЖМ "Интернациональный"
5 | Кап.ремонт | с 18.07.2022г по 22.07.2022г | КТП-10/0,4кВ №45 ПС Новоишимка от ВЛ-10кВ №9 ПС Новоишимка | а.Жанаесил

## 01.08.2022
Информация о плановых ремонтных работ по Целиноградскому РЭС в период с 01.08.2022г по 05.08.2022г
№ п/п | Причина отключения | Дата отключения | Наименование оборудование | Населенные пункты
1 | Кап.ремонт | с 01.08.2022г по 05.08.2022г | КТП-10/0,4кВ №11 ПС Целиноградская, КТП-10/0,4кВ №10 ПС Целиноградская | г.Косшы
2 | Кап.ремонт | с 01.08.2022г по 05.08.2022г | КТП-10/0,4кВ №33 ПС Красный флаг | а.Оразак
3 | Кап.ремонт | с 01.08.2022г по 05.08.2022г | КТП-10/0,4кВ №5 ПС Коянды | а.Коянды
4 | Кап.ремонт | с 01.08.2022г по 05.08.2022г | КТП-10/0,4кВ №15 ПС Челкарская | а.Шалкар
5 | Кап.ремонт | с 01.08.2022г по 05.08.2022г | КТП-10/0,4кВ №4 ПС Воздвиженка | с.Раздольное
6 | Кап.ремонт | с 01.08.2022г по 05.08.2022г | КТП-10/0,4кВ №1 ПС Рождественка | а.Кабанбай батыр

## 04.08.2022
Информация о плановых ремонтных работ по Целиноградскому РЭС в период с 08.08.2022г по 12.08.2022г
№ п/п | Причина отключения | Дата отключения | Наименование оборудование | Населенные пункты
1 | Кап.ремонт | с 08.08.2022г по 09.08.2022г | КТП-10/0,4кВ №33 ПС Красный флаг | а.Оразак
2 | Кап.ремонт | с 08.08.2022г по 12.08.2022г | КТП-10/0,4кВ №16 ПС Заря | а.Приречное
3 | Кап.ремонт | с 08.08.2022г по 12.08.2022г | КТП-10/0,4кВ №1 ПС Рождественка | а.Кабанбай батыр
4 | Кап.ремонт | с 08.08.2022г по 12.08.2022г | КТП-10/0,4кВ №16 ПС Максимовка | с.Тонкерис
5 | Кап.ремонт | с 08.08.2022г по 12.08.2022г | КТП-10/0,4кВ №21 ПС Жангиз Кудук КТП-10/0,4кВ №15 ПС Челкарская | а.Жангиз Кудук а.Шалкар
6 | Кап.ремонт | с 08.08.2022г по 12.08.2022г | КТП-10/0,4кВ №10 ПС Целиноградская | г.Косшы

## 12.08.2022
Информация о плановых ремонтных работ по Целиноградскому РЭС в период с 15.08.2022г по 19.08.2022г
№ п/п | Причина отключения | Дата отключения | Наименование оборудование | Населенные пункты
1 | Кап.ремонт | с 15.08.2022г по 19.08.2022г | КТП-10/0,4кВ №33 ПС Воздвиженка | а.Нуресиль
2 | Кап.ремонт | с 15.08.2022г по 19.08.2022г | КТП-10/0,4кВ №16 ПС Заря | а.Приречное

## 19.08.2022
Информация о плановых ремонтных работ по Целиноградскому РЭС в период с 15.08.2022г по 19.08.2022г
№ п/п | Причина отключения | Дата отключения | Наименование оборудование | Населенные пункты
1 | Кап.ремонт | с 22.08.2022г по 26.08.2022г | КТП-10/0,4кВ №69 ПС Рождественка | а.Кабанбай батыр

## 26.08.2022
Информация о плановых ремонтных работ по Целиноградскому РЭС в период с 31.08.2022г по 02.09.2022г
№ п/п | Причина отключения | Дата отключения | Наименование оборудование | Населенные пункты
1 | Кап.ремонт | с 31.08.2022г по 02.09.2022г | ВЛ-10кВ №10 ПС Романовка (диспетчерские наименование) | а.Р.Кошкарбаева, а.Шнет, а.Преображенка | отключение не будет
2 | Кап.ремонт | с 31.08.2022г по 02.09.2022г | ВЛ-0,4кВ от КТП №15 ПС Челкарская (диспетчерские наименование) | а.Шалкар | отключение не будет

## 02.09.2022
Информация о плановых ремонтных работ по Целиноградскому РЭС в период с 05.09.2022г по 09.09.2022г
№ п/п | Причина отключения | Дата отключения | Наименование оборудование | Населенные пункты
1 | Кап.ремонт | с 05.09.2022г по 06.09.2022г | ВЛ-0,4кВ от КТП №33 ПС Красный флаг (нумерация опор) | а.Оразак
2 | Кап.ремонт | с 07.09.2022г по 08.09.2022г | ВЛ-0,4кВ от КТП №20 ПС Красный флаг (нумерация опор) | а.Оразак
3 | Кап.ремонт | с 05.09.2022г по 09.09.2022г | КТП-10/0,4кВ №51 ПС Коянды (покраска оборудование) | а.Коянды

## 09.09.2022
Информация о плановых ремонтных работ по Целиноградскому РЭС в период с 12.09.2022г по 16.09.2022г
№ п/п | Причина отключения | Дата отключения | Наименование оборудование | Населенные пункты
1 | Кап.ремонт | с 12.09.2022г по 16.09.2022г | КТП-10/0,4кВ №21 ПС Жангиз Кудук (покраска оборудования) | а.Ж.Кудук
2 | Кап.ремонт | с 12.09.2022г по 16.09.2022г | КТП-10/0,4кВ №1 ПС Жангиз Кудук (покраска оборудования) | а.Ж.Кудук
3 | Кап.ремонт | с 12.09.2022г по 16.09.2022г | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №20 ПС Красный флаг (нумерация опор) | а.Оразак
4 | Кап.ремонт | с 12.09.2022г по 16.09.2022г | КТП-10/0,4кВ №11 ПС Ильинка (покраска оборудования) | а.Караоткел
5 | Кап.ремонт | с 12.09.2022г по 16.09.2022г | КТП-10/0,4кВ №5 ПС Коянды (покраска оборудования) | а.Коянды
6 | Кап.ремонт | с 12.09.2022г по 16.09.2022г | КТП-10/0,4кВ №51 ПС Коянды (покраска оборудования) | а.Аккайын

## 16.09.2022
Информация о плановых ремонтных работ по Целиноградскому РЭС в период с 19.09.2022г по 23.09.2022г
№ п/п | Причина отключения | Дата отключения | Наименование оборудование | Населенные пункты
1 | Кап.ремонт | с 12.09.2022г по 16.09.2022г | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №20 ПС Красный флаг (нумерация опор) | а.Оразак
2 | Кап.ремонт | с 12.09.2022г по 16.09.2022г | КТП-10/0,4кВ №11 ПС Ильинка (покраска оборудования) | а.Караоткел
3 | Кап.ремонт | с 12.09.2022г по 16.09.2022г | КТП-10/0,4кВ №5 ПС Коянды (покраска оборудования) | а.Коянды
4 | Кап.ремонт | с 12.09.2022г по 16.09.2022г | КТП-10/0,4кВ №51 ПС Коянды (покраска оборудования) | а.Аккайын

## 23.09.2022
Информация о плановых ремонтных работ по Целиноградскому РЭС в период с 26.09.2022г по 20.09.2022г
№ п/п | Причина отключения | Дата отключения | Наименование оборудование | Населенные пункты
1 | Кап.ремонт | с 26.09.2022г по 30.09.2022г | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №20 ПС Красный флаг (нумерация опор) | а.Оразак

## 30.09.2022
Информация о плановых ремонтных работ по Целиноградскому РЭС в период с 03.10.2022г по 07.10.2022г
№ п/п | Причина отключения | Дата отключения | Наименование оборудование | Населенные пункты
1 | Кап.ремонт | с 03.10.2022г по 07.10.2022г | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №20 ПС Красный флаг (нумерация опор) | а.Бирлик
2 | Кап.ремонт | с 03.10.2022г по 07.10.2022г | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №21 ПС Красный флаг (нумерация опор) | а.Оразак
3 | Кап.ремонт | с 03.10.2022г по 07.10.2022г | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №33 ПС Максимовка | а.Тонкерис
4 | Кап.ремонт | с 03.10.2022г по 07.10.2022г | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №17 ПС Максимовка | а.Тонкерис
5 | Кап.ремонт | с 03.10.2022г по 07.10.2022г | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №16 ПС Максимовка | а.Тонкерис
6 | Кап.ремонт | с 03.10.2022г по 07.10.2022г | ВЛ-10кВ №6 ПС Коянды (замена изолятор, замена вязок) | а.Аккайын, а.Костомар
7 | Кап.ремонт | с 03.10.2022г по 07.10.2022г | КТП-10/0,4кВ №51 ПС Коянды (покраска оборудование, диспетчерские наименование) | а.Аккайын.

## 07.10.2022
Информация о плановых ремонтных работ по Целиноградскому РЭС в период с 10.10.2022г по 14.10.2022г
№ п/п | Причина отключения | Дата отключения | Наименование оборудование | Населенные пункты
1 | Кап.ремонт | с 10.10.2022г по 14.10.2022г | КТП-10/0,4кВ №21 ПС Красный флаг (замена тр-тока) | а.Оразак
2 | Кап.ремонт | с 10.10.2022г по 14.10.2022г | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №21 ПС Красный флаг (нумерация опор) | а.Оразак
3 | Кап.ремонт | с 10.10.2022г по 14.10.2022г | КТП-10/0,4кВ №21 ПС Жангиз Кудук покраска оборудование, диспетчерские наименование) | а.Жангиз Кудук

## 14.10.2022
Информация о плановых ремонтных работ по Целиноградскому РЭС в период с 17.10.2022г по 22.10.2022г
№ п/п | Причина отключения | Дата отключения | Населенные пункты
1 | Кап.ремонт | с 17.10.2022г по 22.10.2022г | а.Оразак
2 | Кап.ремонт | с 17.10.2022г по 22.10.2022г | а.Шалкар
3 | Кап.ремонт | с 10.10.2022г по 14.10.2022г | а.Шалкар