## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Степногорских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 16.08.21 по 20.08.21г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Аккольские РЭС
1 | ПС 35/10кВ "Трудовая ВЛ-10кВ №16 | устранение замечаний потепловизионной проверке | 15.03.21г. | с.Демитрово (быт) а.Енбек(зерноток, объкт "Орбита-2"- Щучинская РЭЧ
2 | КТП 10/0,4 №30157 | очистка от снега | 16.03.21г. | г.Акколь (Дом Культуры)
3 | ПС 110/35/10кВ "Урюпинка" ВЛ-10кВ №5 | перетяжка провода оп.№67-68 | 17.03.21г. | с.Ерофеевка(быт, вышка связи)
Ерейментауские РЭС
1 | КТП№ 50127 ПС110/35/6кВ"Ерейментау" | кап ремонт | 16-20.08.21г. | жил. Сектор
2 | КТП№51001 ПС35/10кВ"Уленты" | кап ремонт | 16-20.08.21г. | жил. Сектор
3 | КТП№60127 ПС110/35/6кВ"Ерейментау" | кап ремонт | 16-20.08.21г. | жил. Сектор
4 | КТП№50505 ПС35/10кВ"Благодатная" | кап ремонт | 16-20.08.21г. | жил. Сектор
5 | КТП№50130 ПС110/35/6кВ"Ерейментау" | кап ремонт | 16-20.08.21г. | жил. Сектор
6 | ВЛ-10кВ "№11 ПС Павловка | кап ремонт | 16-20.08.21г. | жил. Сектор
Буландинские РЭС
1 | ВЛ-10кВ №1 ПСЖуравлевка | кап ремонт | 16-17.08.21г. | жил. Сектор
2 | ВЛ-0,4кВ от КТП №20729 | кап ремонт | 17-20.08.21г. | жил. Сектор
3 | КТП 21419 110/35/10кВ "Журавлевка" | кап ремонт | 18-19.08.21г. | жил. Сектор
4 | КТП 21418 110/35/10кВ "Журавлевка" | кап ремонт | 20.08.21г. | жил. Сектор
5 | КТП 20529 35/10кВ "Ерголка" | кап ремонт | 16-17.08.21г. | жил. Сектор
6 | КТП 20518 35/10кВ"Ерголка" | кап ремонт | 18-20.08.21г. | жил. Сектор
Шортандинские РЭС
1 | ВЛ-6кВ №25 ПС 220/110/35/6кВ Жолымбет | кап ремонт | 16.08.21г. | п. Жолымбет Быт, магазины.
2 | ВЛ-6кВ №22 ПС 220/110/35/6кВ Жолымбет | кап ремонт | 16 -17.08.21г. | п. Жолымбет Быт, магазины.
3 | ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Петровка | кап ремонт | 17.08.21г. | с. Петровка Быт, магазины.