## Лист1
ИНФОРМАЦИЯ
о плановых ремонтных работах Степногорских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей
по состоянию с 05.08.24 по 09.08.24 г
Аккольские РЭС
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования |  | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
1 | ВЛ-0,4кВ от КТП №30182 от ПС 110/35/10 кВ "Алексеевка" |  | Капитальный ремонт | 05.08.2024 08:00 - 17:00 | г.Акколь Жил.сектор
2 | КТП №31031 от ПС ПС 35/10 "Новорыбинка" |  | Капитальный ремонт | 05.08.2024 08:00 - 17:00 | п. Курлыс Жил.сектор, школа
3 | ВЛ-0,4кВ от КТП №31212 от ПС 35/10 "Аккуль" |  | Капитальный ремонт | 06-07.08.2024 08:00 - 17:00 | г.Акколь Жил.сектор, автошкола
4 | ВЛ-10кВ №11 от ПС 35/10 Джамбула |  | Капитальный ремонт | 06-09.08.2024 08:00 - 17:00 | а.Тастыадыр Жил.сектор, водокачка
5 | ВЛ-10кВ №10 от ПС 35/10 Джамбула |  | Капитальный ремонт | 06-07.08.2024 08:00 - 17:00 | а.Жалгызкарагай Жил. сектор, мтм, зерноток
6 | ВЛ-10кВ №20 от ПС 110/35/10 кВ "Алексеевка" |  | Капитальный ремонт | 08-09.08.2024 08:00 - 17:00 | г.Акколь школа,рдк,банк, быт
7 | КТП №30345 от ПС 110/10 "Урюпинка" |  | Капитальный ремонт | 08.08.2024 08:00 - 17:00 | с. Ерназар Жил.сектор, водокачка
8 | ВЛ-0,4кВ от КТП №30345 от ПС 110/10 "Урюпинка" |  | Капитальный ремонт | 09.08.2024 08:00 - 17:00 | с. Ерназар Жил.сектор, водокачка
9 |  |  | Капитальный ремонт
8 |  |  | Капитальный ремонт
9 |  |  | Капитальный ремонт
10 |  |  | Капитальный ремонт
11 |  |  | Капитальный ремонт
12 |  |  | Капитальный ремонт
11 |  |  | Капитальный ремонт
12 |  |  | Капитальный ремонт
13 |  |  | Капитальный ремонт
14 |  |  | Капитальный ремонт
15 |  |  | Капитальный ремонт
16 |  |  | Капитальный ремонт
17 |  |  | Капитальный ремонт
18 |  |  | Капитальный ремонт
19 |  |  | Капитальный ремонт
20 |  |  | Капитальный ремонт
21 |  |  | Капитальный ремонт
22
23
24
Буландынские РЭС
1 | КТП №21201от ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ "Даниловка" |  | Капитальный ремонт | 05.08.2024 08:00 - 17:00 | а.Алаколь: З/ток
2 | КТП №20334 от ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ "Никольская" |  | Капитальный ремонт | 06.08.2024 08:00 - 17:00 | с.Никольская: Жил.сектор
3 | ВЛ-10 кВ №14 от ПС 35/10 кВ "Даниловка" |  | Капитальный ремонт | 07.07.2024 08:00 - 17:00 08.07.2024 08:00 - 17:00 09.07.2024 08:00 - 17:00 | с.Алтынды: гараж, Р/релейная
4 | КТП №21451 от ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ "Журавлевка" |  | Капитальный ремонт | 05.08.2024 08:00 - 17:00 | п.Новодонецкое: жил.сектор
5 | КТП №21305 от ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Иванковка" |  | Капитальный ремонт | 05.08.2024 08:00 - 17:00 | п.Иванковка: жил.сектор
6 | КТП №21453 от ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ "Журавлевка" |  | Капитальный ремонт | 06.08.2024 08:00 - 17:00 | п.Новодонецкое: жил.сектор, столовая Ч-хан, Целина-Р
7 | КТП №20724 от ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ "Вознесенка" |  | Капитальный ремонт | 06.08.2024 08:00 - 17:00 | с.Вознесенка: жил.сектор
8 | КТП №21710 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ "Новобратская" |  | Капитальный ремонт | 07.08.2024 08:00 - 17:00 | с.Новобратское: МТФ
9 | КТП №20707 от ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Вознесенка" |  | Капитальный ремонт | 07.08.2024 08:00 - 17:00 | с.Вознесенка: МТМ
10 | КТП №21713 от ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Новобратская" |  | Капитальный ремонт | 08.08.2024 08:00 - 17:00 | с.Буденовка: быт
11 | КТП №20703 от ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Вознесенка" |  | Капитальный ремонт | 08.08.2024 08:00 - 17:00 | с.Вознесенка: Больница
12 | КТП №21471 от ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ "Журавлевка" |  | Капитальный ремонт | 09.08.2024 08:00 - 17:00 | с. Журавлевка: жил.сектор
13 | КТП №21009 от ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Капитоновка" |  | Капитальный ремонт | 09.08.2024 08:00 - 17:00 | с.Капитоновка: контора
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ерейментауские РЭС
1 | КТП№50543 от ВЛ 10 кВ ф№4 от ПС 35/10 кВ Благодатная |  | покраска КТП | 05.08.2024 08:00 - 17:00 06.08.2024 08:00 - 17:00 | улица Мангилик Ел, Байтуарова с.Олжабай батыра
2 | КТП№50429 от ВЛ 10 кВ ф№18 от ПС 35/10 кВ Павловка |  | покраска КТП | 06.08.2024 08:00 - 17:00 07.08.2024 08:00 - 17:00 | с.Енбек ул.имангали
3 | КТП№50420 от ВЛ 10 кВ ф№12 от ПС 35/10 кВ Павловка |  | покраска КТП | 08.08.2024 08:00 - 17:00 09.08.2024 08:00 - 17:01 | с.Еркиншилик ул.Карла Маркса,Ленина
4 | КТП№60140 от ВЛ 10 кВ ф№13 от ПС 110/35/10 кВ Тургай |  | покраска КТП | 05.08.2024 08:00 - 17:00 06.08.2024 08:00 - 17:00 | с.Тургай, ул.Тауелсиздик,ул.Муканова
5 | КТП№60318 от ВЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Тургай |  | покраска КТП | 07.08.2024 08:00 - 17:00 09.08.2024 08:00 - 17:00 | с.Тургай, ул.Женис, ул.Маканбадиева
6 | ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП№50210 ПС 35/10 кВ Город-2 |  | замена опор | 05.08.2024 08:00 - 17:00 06.08.2024 08:00 - 17:00 07.08.2024 08:00 - 17:00 08.08.2024 08:00 - 17:00 09.08.2024 08:00 - 17:00 | улМамбеталина,,ул.Кусаина Камысбай с.Малтабар
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Шортандинские РЭС
1 | ВЛ-10 кВ №11 РП "Институтское" |  | Капитальный ремонт | 05.07.2024 08:00 - 17:00 06.07.2024 08:00 - 17:00 07.07.2024 08:00 - 17:00 08.07.2024 08:00 - 17:00 09.07.2024 08:00 - 17:00 | с.Степное: гараж, быт, амбулатория
2 | ВЛ-10 кВ №13 РП "Институтское" |  | Капитальный ремонт | 05.07.2024 08:00 - 17:00 06.07.2024 08:00 - 17:00 07.07.2024 08:00 - 17:00 08.07.2024 08:00 - 17:00 09.07.2024 08:00 - 17:00 | с.Степное: МТФ, теплица, овощехранилище, ГККП Кайнар бассейн, ТОО Кызылординский кирпичный завод
3 | ВЛ-10 кВ №5 от ПС 110/10 кВ "Елизаветинка" |  | Капитальный ремонт | 07.07.2024 08:00 - 17:00 | а.Бозайгыр: быт, Сагинов, Асанкулов, Керейтбаева, Мусайбеков, ТОО Азмир и К, Есимсеитов
4 | ВЛ-10 кВ №11 от ПС 110/10 кВ "Елизаветинка" |  | Капитальный ремонт | 08.07.2024 08:00 - 17:00 | с.Елизаветинка: быт, ГККП Детский сад Бобек, ТОО, СПТУ, ТОО Анекс групп, пельменный цех ИП Лисман
5 | ВЛ-10 кВ №13 от ПС 110/10 кВ "Елизаветинка" |  | Капитальный ремонт | 09.07.2024 08:00 - 17:00 | с.Елизаветинка: быт, РВС, ТУСМ-10, СПТУ, Нейрут, БГС, "Достар", ТОО "Геобайт-инфо", Диханбеков
6 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 35/10 кВ "Южная" |  | Капитальный ремонт | 08.07.2024 08:00 - 17:00 09.07.2024 08:00 - 17:00 | с.Ошак: МТМ, Зерноток, Акмола Голд
7 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 35/10 кВ "Агат" |  | Капитальный ремонт | 05.07.2024 08:00 - 17:00 06.07.2024 08:00 - 17:00 | с.Петровка: быт, детсад, ТОО ТАИР
8 | ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 кВ "Андреевка" |  | Капитальный ремонт | 07.07.2024 08:00 - 17:00 08.07.2024 08:00 - 17:00 09.07.2024 08:00 - 17:00 | с.Андреевка: быт, МТМ, машдвор, башня, контора