## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах по АПЭС АО «АРЭК» в период с 02.09.2025г. по 05.09.2025г.
| Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
п/п
Атбасарские РЭС
1 | КТП 16801 ВЛ -10кВ №11 ПС Шуйская | Капитальный ремонт | 02.09.25-05.09.25. 09:00-17:00 | быт, АТС, с. Шуйское
2 | ВЛ-0,4кВ от КТП 16993 ВЛ-10кВ №7 ПС Целинная | Капитальный ремонт | 02.09.25-05.09.25. 09:00-17:00 | быт с. Сочинское
Целиноградские РЭС
| КТП 10/0,4 №117 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 "Рождественка" | Капитальный ремонт | 02.09.2025. 9:00-17:00 | а.Кызылжар
| ВЛ-10 кВ №20 ПС 35/10 "Интернациональная" | Капитальный ремонт | 02.09.2025. 9:00-17:00 | п.Интернациональный
| ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 "Интернациональная" | Обрезка ветвей деревьев | 03.09.2025-04.09.2025. 9:00-17:00 | п.Интернациональный
1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 №1 по ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 "Красноярка" | Тех. обслуживание | 04.09.2025-05.09.2025. 9:00-17:00 | п. Красноярка
2 | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 "Интернациональная" | Капитальный ремонт | 05.09.2025. 9:00-17:00 | п.Интернациональный
Кургальджинские РЭС
1 | ВЛ-10кВ №8 ПС Жантеке | Капитальный ремонт | 02.09.25-05.09.25. 9:00-17:00 | быт с Жантеке
2 | ВЛ-10кВ №12 ПС Жантеке | Капитальный ремонт | 02.09.25-05.09.25. 9:00-17:00 | быт с.Жантеке
3 | ВЛ-0,4кВ КТП-4 ВЛ-10кВ №8 ПС Арыкты | Капитальный ремонт | 02.09.25-05.09.25. 9:00-17:00 | быт с Арыкты
4 | ВЛ-10кВ №5 ПС Кургальджино | Замена РЛНД РП-79-8 | 03.09.2025. 9:00-17:00 | с.Коргалжын
5 | КТП-6 ВЛ-10кВ №19 ПС Кургальджино | тех.обслуживание | 02.09.2025. 9:00-17:00 | быт с Коргалжын
6 | КТП-4 ВЛ-10кВ №19 ПС Кургальджино | тех.обслуживание | 04.09.2025. 9:00-17:00 | быт с Коргалжын
7 | КТП-5 ВЛ-10кВ №5 ПС Кургальджино | тех.обслуживание | 05.09.2025. 9:00-17:00 | быт с Коргалжын
Егиндыкольский СУ
1 | 1-СШ-35кВ на ПС 110/35/10кВ "Днепропетровская" | Капитальный ремонт | 02.09.2025-03.09.2025. 9:00-17:00 | с.Коржынколь
2 | 1-СШ - 110кВ на ПС "Днепропетровская" | Капитальный ремонт | 04.09.2025-05.09.2025. 9:00-17:00 | с.Коржынколь
3 | КТП-10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ №9 от ПС 35/10кВ Армавирская | Капитальный ремонт | 02.09.25. 9:00-17:00 | с.Спиридоновка
4 | КТП-10/0,4кВ №5 по ВЛ-10кВ №9 от ПС 35/10кВ Армавирская | Капитальный ремонт | 03.09.2025г. 9:00-17:00 | с.Спиридоновка
5 | КТП-10/0,4кВ №9 по ВЛ-10кВ №5 ПС Калинина | Капитальный ремонт | 04.09.25-05.09.2025г. 9:00-17:00 | с.Жалманкулак
Астраханские РЭС
1 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-1 ВЛ-10кВ№ 17 от ПС Астраханка | Установка спусков 0,4кВ | 02.09.25-05.09.25г. 9:00-17:00 | c. Астраханка
2 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-63 ВЛ-10кВ№ 7 от ПС Астраханка | Установка спусков 0,4кВ | 02.09.25-05.09.25г. 9:00-17:00 | c. Астраханка
3 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-19 ВЛ-10кВ№ 7 от ПС Астраханка | Установка спусков 0,4кВ | 02.09.25-05.09.25г. 9:00-17:00 | c. Астраханка
4 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-54 ВЛ-10кВ№ 12 от ПС Астраханка | Установка спусков 0,4кВ | 02.09.25-05.09.25г. 9:00-17:00 | c. Астраханка
Аршалинские РЭС
Плановых отключений нет.