## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах по АПЭС АО «АРЭК» в период с 04.08.2025г. по 08.08.2025г.
| Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
п/п
Атбасарские РЭС
1 | ВЛ-10кВ №10 ПС Кр.Заря | Капитальный ремонт | 04.08.25-08.08.25. 09:00-17:00 | быт, производство с.Бастау
2 | ВЛ-10кВ №12 ПС Ишимская | Капитальный ремонт | 04.08.25-08.08.25. 09:00-17:00 | быт, с.Караколь ,Косбармак
3 | ВЛЗ-10кВ №6 ПС Западная | Тех. обслуживание | 04.08.25-08.08.25. 09:00-17:00 | быт,магазины г.Атбасар
4 | КТП 17938 ВЛ-10кВ №17 ПС Самарка | Капитальный ремонт | 04.08.25-08.08.25. 09:00-17:00 | п/лагерь с.Самарка
5 | КТП 16775 по ВЛ-10кВ №15 ПС Отан | Капитальный ремонт | 04.08.25-08.08.25. 09:00-17:00 | быт,с.Полтавка
6 | ТП 16684 ВЛЗ-10кВ №7 ПС Город | Тех. обслуживание | 04.08.25-08.08.25. 09:00-17:00 | быт,магазины г.Атбасар
7 | ТП 16760 ВЛЗ-10кВ №19 ПС Город | Тех. обслуживание | 04.08.25-08.08.25. 09:00-17:00 | быт,магазины г.Атбасар
Целиноградские РЭС
1 | ВЛ-10кВ №14 ПС "Красноярка" | Замена изоляторов | 06.08.2025- 08.08.2025. 09:00-17:00 | а.Сарыкол
2 | КТП-10/0,4кВ №13 А от ВЛ-10кВ №22 ПС "Акмолинская" | Покраска РЛНД | 05.08.2025-05.08.2025. 09:00-12:00 | а.Акмол
3 | КТП-10/0,4кВ №18 от ВЛ-10кВ №10 ПС "Акмолинская" | Покраска РЛНД | 05.08.2025-05.08.2025. 13:00-16:00 | а.Акмол
4 | КТП-10/0,4кВ №10,11,63 от ВЛ-10кВ №20 ПС "Акмолинская" | Покраска РЛНД | 06.08.2025-06.08.2025. 09:00-16:00 | а.Акмол
5 | КТП-10/0,4кВ №11 от ВЛ-10кВ №20 ПС "Акмолинская" | Капитальный ремонт | 07.08.2025-07.08.2025. 09:00-16:00 | а.Акмол
6 | КТП-10/0,4кВ №18 от ВЛ-10кВ №20 ПС "Акмолинская" | Капитальный ремонт | 08.08.2025-08.08.2025. 09:00-16:00 | а.Акмол
7 | КТП-10/0,4кВ №17 ВЛ-10кВ №9 от РП-1 ПС "Талапкер" | монтаж КЛ10кВ | 06.08.2025-06.08.2025. 09:00-17:00 | а.Талапкер
8 | КТП-10/0,4кВ №18 от ВЛ-10кВ №20 ПС "Акмолинская" | Капитальный ремонт | 08.08.2025-08.08.2025. 09:00-17:00 | а.Акмол
9 | ВЛ-10кВ №1 ПС "Интернациональная" | Капитальный ремонт | 04.08.2025-06.08.2025. 09:00-17:00 | ЖМ"Интернациональная"
10 | ТП-10/0,4кВ №21 от КЛ№19 ПС "Интернациональная" | Капитальный ремонт | 07.08.2025-08.08.2025. 09:00-17:00 | ЖМ"Интернациональная"
11 | ВЛ-10кВ №9 ПС "Луговая" | Капитальный ремонт | 04.08.2025-05.08.2025. 09:00-17:00 | а.Тасты
12 | КТП-10/0,4кВ №40 от ВЛ-10кВ №7 ПС "Куянды" | Реконструкция | 04.08.2025-06.08.2025. 09:00-17:00 | а.Коянды а.Шубар
13 | КТП-10/0,4кВ №2 от ВЛ-10кВ №7 ПС "Куянды" | Реконструкция | 07.08.2025-08.08.2025. 09:00-17:00 | а.Коянды а.Шубар
14 | КТП-10/0,4кВ №185 от ВЛ-10кВ №13 ПС "Целиноградская" | Установка ОПН | 04.08.2025-04.08.2025. 13:00-17:00 | а.Косшы
Кургальджинские РЭС
1 | ТП-10\0,4-3 ВЛ-10кВ №19 ПС Кургальджино | Капитальный ремонт | 04.08.25-08.08.25 09:00-17:00 | Быт, с. Коргалжыно.
2 | ВЛ-10кВ №13 ПС Жантеке | Капитальный ремонт | 04.08.25-08.08.25. 09:00-17:00 | Быт, с. Жантеке
3 | ВЛ-0.4кВ ф 1,2 КТП-10\0.4-16 по ВЛ-10кВ №16 ПС Арыкты | Капитальный ремонт | 04.08.25-08.08.25. 09:00-17:00 | быт, с. Арыкты.
Егиндыкольский СУ
1 | МВ 35-7(Баумана) от ПС 110/35/10кВ "Днепропетровская" | Капитальный ремонт | 04.08.2025-08.08.2025. 9:00-17:00 | оборудование ПС
2 | Покраска портал 35кВ на ПС "Днепропетровская" | Капитальный ремонт | 07.08.2025-08.08.2025. 9:00-17:00 | оборудование ПС
3 | Опиловка деревьев по ВЛ-0,4кВ фидеров №1;2;3. КТП10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/35/10кВ "Краснознаменка" | Тех. обслуживание | 04.08.2025. 09-00-17-00 | с. Егиндиколь
4 | Опиловка деревьев по ВЛ-0,4кВ фидеров №1;2. КТП10/0,4кВ №46 по ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/35/10кВ "Краснознаменка" | Тех. обслуживание | 05.08.2025. 09-00-17-00 | с. Егиндиколь
5 | Опиловка деревьев по ВЛ-0,4кВ фидеров №1;2;3. КТП10/0,4кВ №27 по ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/35/10кВ "Краснознаменка" | Тех. обслуживание | 06.08.2025. 09-00-17-00 | с. Егиндиколь
6 | Опиловка деревьев по ВЛ-0,4кВ фидер №1. КТП10/0,4кВ №14 по ВЛ-10кВ №13 от ПС 110/35/10кВ "Краснознаменка" | Тех. обслуживание | 07.08.2025. 09-00-17-00 | с. Егиндиколь
7 | ВЛ-10кВ №10 от ПС 35/10 "Армавирская" | Тех. обслуживание | 08.08.2025. 09-00-17-00 | Зерной склад, с. Сперитоновка
Астраханские РЭС
Плановых отключений нет
Аршалинские РЭС
1 | ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП 10/0,4кВ №9 от ВЛ-10кВ №11 от ПС «Кварц» | Капитальный ремонт | 04.08.2025-05.08.2025. 09:00-17:00 | а. Акбулак
2 | КТП 10/0,4кВ №25 от ВЛ-10кВ №6 от ПС «Вишневка» | Капитальный ремонт | 04.08.2025. 09:00-17:00 | п. Аршалы
3 | КТП 10/0,4кВ №26 от ВЛ-10кВ №6 от ПС «Вишневка» | Капитальный ремонт | 05.08.2025. 09:00-17:00 | п. Аршалы
4 | КТП 10/0,4кВ №20 от ВЛ-10кВ №17 от ПС «Анар» | Капитальный ремонт | 06.08.2025. 09:00-17:00 | а. Анар
5 | КТП 10/0,4кВ №19 от ВЛ-10кВ №17 от ПС «Анар» | Капитальный ремонт | 07.08.2025. 09:00-17:00 | а. Анар