## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах по АПЭС АО «АРЭК» в период с 08.09.2025г. по 12.09.2025г.
| Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
п/п
Атбасарские РЭС
1 | ВЛ -10кВ №1 ПС Шуйская | Капитальный ремонт | 08.09.25-12.09.25. 09:00-17:00 | быт, магазины, сШуйское
2 | ВЛ -10кВ №10 ПС Красная Заря | Капитальный ремонт | 08.09.25-12.09.25. 09:00-17:00 | быт,магазины с.Бастау
3 | ВЛ -10кВ №10 ПС Акимовская | Капитальный ремонт | 08.09.25-12.09.25. 09:00-17:00 | быт,магазины с.Тельмана
4 | КТП 17706 ВЛ-10 кВ №5 ПС Ладыженка | Капитальный ремонт | 08.09.25-12.09.25. 09:00-17:00 | быт с. Есенгельды
5 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 17706 ВЛ -10 кВ №5 ПС Ладыженка | Капитальный ремонт | 08.09.25-12.09.25. 09:00-17:00 | быт с. Есенгельды
Целиноградские РЭС
1 | КТП-10/0,4кВ №1 от ВЛ-10кВ №7 ПС "Коянды" | Реконструкция | 08.09.2025. 09:00-17:00 | а.Шубар
2 | КТП-10/0,4кВ №2 от ВЛ-10кВ №7 ПС "Коянды" | Реконструкция | 09.09.2025. 09:00-17:00 | а.Шубар
3 | КТП-10/0,4кВ №40 от ВЛ-10кВ №7 ПС "Коянды" | Реконструкция | 11.09.2025-12.09.2025. 09:00-17:00 | а.Шубар
4 | ВЛ-10кВ №20 ПС "Интернациональная" | Капитальный ремонт | 08.09.2025. 09:00-17:00 | а.Кызылсуат
5 | ВЛ-10кВ №1 ПС "Интернациональная" | Капитальный ремонт | 09.09.2025-10.09.2025. 09:00-17:00 | ЖМ "Интернациональная "
6 | ВЛ-10кВ №3 ПС "Интернациональная" | Капитальный ремонт | 11.09.2025-12.09.2025. 09:00-17:00 | ЖМ "Интернациональная "
7 | КТП-10/0,4кВ №17 от ВЛ-10кВ №10 ПС "Романовка" | Капитальный ремонт | 09.09.2025. 09:00-17:00 | а.Преображенка а.Шнет
8 | КТП-10/0,4кВ №18 от ВЛ-10кВ №12 ПС "Ильинка" | Доливка масла | 09.09.2025. 09:00-17:00 | а.Караоткель
9 | КТП-10/0,4кВ №18 от ВЛ-10кВ №10 ПС "Акмолинская" | Ремонт РЛНД-10кВ | 10.09.2025. 09:00-17:00 | а.Акмол
10 | КТП-10/0,4кВ №20 от ВЛ-10кВ №11 ПС "Красный флаг" | Замена РЛНД-10кВ | 11.09.2025. 09:00-17:00 | а.Берлик
Кургальджинские РЭС
1 | ВЛ-0,4кВ КТП-72 ВЛ-10кВ №6 ПС Кургальджино. | Капитальный ремонт | 08.09.25-12.09.25. 08:00-17:00 | быт с Кургальджино
2 | ВЛ-0,4кВ КТП16 ВЛ-10кВ №6 ПС Арыкты | Капитальный ремонт | 08.09.25-12.09.25. 08:00-17:00 | быт с.Арыкты.
3 | ВЛ-0,4кВ КТП-36 ВЛ-10кВ №7 ПС Жантеке. | Капитальный ремонт | 08.09.25-12.09.25. 08:00-17:00 | быт с.Жантеке.
Егиндыкольский СУ
1 | 1-СШ-110кВ на ПС 110/35/10кВ "Днепропетровская" | Капитальный ремонт | 05.09.2025-12.09.2025. 09:00-17:00 | с.Коржынколь
2 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ №9 от ПС 35/10кВ Армавирская | Капитальный ремонт | 08.09.25-09.09.2025. 09:00-17:00 | с.Спиридоновка
3 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №5 по ВЛ-10кВ №9 от ПС 35/10кВ Армавирская | Капитальный ремонт | 10.09.25-11.09.2025. 09:00-17:00 | с.Спиридоновка
4 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №9 по ВЛ-10кВ №5 ПС Калинина | Капитальный ремонт | 12.09.25. 09:00-17:00 | с.Жалманкулак
Астраханские РЭС
Плановых отключений нет.
Аршалинские РЭС
Плановых отключений нет.