## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах по АПЭС АО «АРЭК» в период с 09.06.2025г. по 13.06.2025г.
| Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
п/п
Атбасарские РЭС
плановых отключений нет
Целиноградские РЭС
1 | КТП-10/0,4кВ №6 от ВЛ-10кВ №4 ПС "Акмолинская" | Капитальный ремонт | 09.06.2025г.-10.06.2025г. 09:00-17:00 | а.Жана-Жол
2 | КТП-10/0,4кВ №59 от ВЛ-10кВ №16 ПС "Максимовка " | Капитальный ремонт | 09.06.2025г.-10.06.2025г. 09:00-17:00 | а.Талапкер
3 | КТП-10/0,4кВ №20 от ВЛ-10кВ №8 ПС "Воздвиженка " | Капитальный ремонт | 10.06.2025г. 09:00-17:00 | а.Нуресил
4 | КТП-10/0,4кВ №12 от ВЛ-10кВ №4 ПС "Целиноградская" | Капитальный ремонт | 09.06.2025г.-10.06.2025г. 09:00-17:00 | г.Косшы
Астраханские РЭС
1 | КТП -13ВЛ-10кВ№10 от ПС Первомайская | Капитальный ремонт | с 09.06.2025-13.06.2025 | с.Первомайка, 57 физ 0юр
2 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП -5ВЛ-10кВ№4 от ПС Новочеркасская | Установка опор | с 09.06.2025-13.06.2025 | с.Зеленое, юр20 0физ
3 | КТП -4ВЛ-10кВ№14 от ПС Красногвардейская | Капитальный ремонт | с 09.06.2025-13.06.2025 | с.Алгабас, юр11 0физ
4 | КТП -5ВЛ-10кВ№14 от ПС Красногвардейская | Капитальный ремонт | с 09.06.2025-13.06.2025 | с.Алгабас, юр6 0физ
Кургальджинские РЭС
плановых отключений нет
Егиндыкольский СУ
1 | КТП-10/0,4кВ№6 по ВЛ-10кВ№9 от ПС-35/10кВ "Армавирская" | Капитальный ремонт | С 05.06.2025-10.06.2025 | с.Спиридоновка, Физ:41, Юр:4.
2 | ТП-10/0,4кВ№39 по ВЛ-10кВ №9 от ПС-110/35/10кВ "Краснознаменка" | Капитальный ремонт | С 11.06.2025-16.06.2025 | с.Егиндыколь, Физ:0, Юр: 10.
3
4
5
6
7
8
9
10
Аршалинские РЭС
плановых отключений нет