## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах по АПЭС АО «АРЭК» в период с 23.06.2025г. по 27.06.2025г.
| Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
п/п
Атбасарские РЭС
1 | КТП 16658 по ВЛ-10кВ №15 ПС Красносельская | Капитальный ремонт | 23.06.2025-27.06.2025 | быт с.Мариновка
2 | ВЛ 0,4кВ от КТП 16867 по ВЛ-10кВ №8 ПС Калиновка | Капитальный ремонт | 23.06.2025-27.06.2025 | Быт с. Калиновка
3 | КТП 17520 по ВЛ-10кВ №12 ПС Ишимская | Капитальный ремонт | 23.06.2025-27.06.2025 | Быт с А.Курманова
4 | ВЛ 0,4кВ от КТП 16655 по ВЛ-10кВ №6 ПС Ирченко | Капитальный ремонт | 23.06.2025-27.06.2025 | быт с.Мариновка
5 | ВЛ 0,4кВ КТП 16647 по ВЛ-10кВ №7 ПС Красносельская | Капитальный ремонт | 23.06.2025-27.06.2025. | быт с.Мариновка
6 | КТП 17036 по ВЛ-10кВ №12 ПС Ишимская | Капитальный ремонт | 23.06.2025-27.06.2025 | Быт с А.Курманова
Целиноградские РЭС
1 | КТП-10/0,4кВ №21 от ВЛ-10кВ №7 ПС "Талапкер" | Капитальный ремонт | 23.06.2025 10:00-12:00 | а.Талапкер
2 | КТП-10/0,4кВ №63 от ВЛ-10кВ №20 ПС "Акмолинская" | Капитальный ремонт | 24.06.202-26.06.2025 09:00-17:00 | а.Акмол
3 | КТП-10/0,4кВ №114 от ВЛ-10кВ №7 ПС "Рождественка" | Капитальный ремонт | 23.06.2025 09:00-17:00 | а.Кызылжар
4 | КТП-10/0,4кВ №118 от ВЛ-10кВ №7 ПС "Рождественка" | Капитальный ремонт | 25.06.2025 09:00-17:00 | а.Кызылжар
5 | КТП-10/0,4кВ №1 от ВЛ-10кВ №7 ПС "Куянды" | Реконструкция | 23.06.2025-25.06.25 09:00-17:00 | а.Куянды и а.Шубар
6 | КТП-10/0,4кВ №2 от ВЛ-10кВ №7 ПС "Куянды" | Реконструкция | 24.06.2025-25.06.2025 09:00-17:00 | а.Куянды и а.Шубар
7 | КТП-10/0,4кВ №40 от ВЛ-10кВ №7 ПС "Куянды" | Реконструкция | 25.06.2025-27.06.2025 09:00-17:00 | а.Куянды и а.Шубар
Астраханские РЭС
1 | КТП -2ВЛ-10кВ№15 от ПС Новочеркасская | Замена силового трансформатора | 23.06.2025-23.06.2025 | с.Зеленое
2 | ВЛ-10кВ№12от ПС Урман | Вырезка деревьев | 24.06.2025-24.06.2025 | с.Новочеркасское
3 | ВЛ-0,4кВ КТП -1 ВЛ-10кВ№12 от ПС Урман | Вырезка деревьев | 25.06.2025-25.06.2025 | с.Новочеркасское
4 | ВЛ-0,4кВ КТП -31 ВЛ-10кВ№12 от ПС Урман | Демонтаж опор | 23.06.2025-27.06.2025 | с.Новочеркасское
5 | КТП -8 ВЛ-10кВ№5 от ПС Жамбыл | Капитальный ремонт | 26.06.2025-27.06.2026 | с.Каменка
6 | КТП -75 ВЛ-10кВ№2 от ПСАстраханка | Капитальный ремонт | 23.06.2025-23.06.2025 | с.Астраханка
7 | КТП -3 ВЛ-10кВ№17 от ПСАстраханка | Капитальный ремонт | 24.06.2025-24.06.2025 | с.Астраханка
8 | КТП -23 ВЛ-10кВ№7 от ПС Жалтыр | Капитальный ремонт | 25.06.2025-25.06.2025 | с.Жалтыр
9 | КТП -24 ВЛ-10кВ№7 от ПС Жалтыр | Капитальный ремонт | 26.06.2025-27.06.2025 | с.Жалтыр
Кургальджинские РЭС
1 | КТПН-10/0,4-2 по ВЛ-10кВ №1 ПС Шалкар | Капитальный ремонт | 24.06.2025-26.06.2025 | быт с.Шалкар
2 | КТП-10/0,4-4 по ВЛ-10кВ №1 ПС Шалкар | Капитальный ремонт | 26.06.2025-28.06.2025 | быт, школа с. Шалкар.
3 | КТПН-10/0,4-3 по ВЛ-10кВ №6 ПС Арыкты | Капитальный ремонт | 26.06.2025-28.06.2025 | быт. с Арыкты.
4 | ВЛ-10кВ №14 от ПС Ушакова | Капитальный ремонт | 25.06.2025-28.06.2025 | быт сУзынколь
Егиндыкольский СУ
плановых отключений нет
Аршалинские РЭС
плановых отключений нет