## Лист1
ИНФОРМАЦИЯ
о плановых ремонтных работах Степногорских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей
по состоянию с 15.09.25 по 19.09.25 г
№ п/п |  | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Аккольские РЭС
1 |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП №10724 от ВЛ-10 кВ №7 от ПС 35/10 кВ "Карабулак" | Капитальный ремонт | 15.09.2025 08:00 - 17:00 | с.Карабулак: потреб.хоз-во
2 |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП №10707 от ВЛ-10 кВ №14 от ПС 35/10 кВ "Карабулак" | Капитальный ремонт | 15.09.2025 08:00 - 17:00 | с.Карабулак: Быт
3 |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП №30323 от ВЛ-10 кВ №10 от ПС 110/10 кВ "Урюпинка" | Капитальный ремонт | 16.09.2025 08:00 - 17:00 | с.Урюпинка: Быт
4 |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП №10714 от ВЛ-10 кВ №14 от ПС 35/10 кВ "Карабулак" | Капитальный ремонт | 16.09.2025 08:00 - 17:00 | с.Карабулак: Быт
5 |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП №30325 от ВЛ-10 кВ №10 от ПС 110/10 кВ "Урюпинка" | Капитальный ремонт | 16.09.2025 08:00 - 17:00 | с.Урюпинка: Быт
6 |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП №30326 от ВЛ-10 кВ №10 от ПС 110/10 кВ "Урюпинка" | Капитальный ремонт | 17.09.2025 08:00 - 17:00 | с.Урюпинка: Быт
7 |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП №30315 от ВЛ-10 кВ №11 от ПС 110/10 кВ "Урюпинка" | Капитальный ремонт | 17.09.2025 08:00 - 17:00 | с.Урюпинка: Дет.дом
8 | 1 | ПС Трудовая II СШ-10кВ "Ввод Т-2" | Капитальный ремонт | 16.09.2025 09:00 - 14:00 | п. Енбек, п. Подлесное, г. Акколь.
Буландынские РЭС
1 |  | нет
Ерейментауские РЭС
1 |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50617 от ВЛ-10 кВ №9 от ПС 35/10 кВ "Звенигородка" | Кронирование деревьев | 15.09.2025 08:00 - 17:00 16.09.2025 08:00 - 17:00 17.09.2025 08:00 - 17:00 18.09.2025 08:00 - 17:00 19.09.2025 08:00 - 17:00 | Звенигородка: ул. К. Кенжатаева, ул. Бокейханова
2 |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50628 от ВЛ-10 кВ №6 от ПС 35/10 кВ "Звенигородка" | Капитальный ремонт | 15.09.2025 08:00 - 17:00 16.09.2025 08:00 - 17:00 17.09.2025 08:00 - 17:00 18.09.2025 08:00 - 17:00 19.09.2025 08:00 - 17:00 | Звенигородка: ул.Сары Арка
3 |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП №51020 ВЛ-10кВ №6 от ПС 35/10 кВ "Уленты" | Капитальный ремонт | 15.09.2025 08:00 - 17:00 16.09.2025 08:00 - 17:00 17.09.2025 08:00 - 17:00 18.09.2025 08:00 - 17:00 19.09.2025 08:00 - 17:00 | Уленты: ул. Тауелсиздик, ул.Богенбай батыра
4 |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50418 от ВЛ-10 кВ №11 от ПС 35/10 кВ "Павловка" | Кронирование деревьев | 15.09.2025 08:00 - 17:00 16.09.2025 08:00 - 17:00 17.09.2025 08:00 - 17:00 18.09.2025 08:00 - 17:00 19.09.2025 08:00 - 17:00 | Павловка: ул. Риммера, ул.Целинная
Шортандинские РЭС
1 |  | ВЛ-6 кВ №22 от ПС 220/110/35/6 кВ "Жолымбет" | Капитальный ремонт | 15.09.2025 08:00 - 17:00 16.09.2025 08:00 - 17:00 | п.Жолымбет: Быт, АТС, Детдом, ОРТПЦ
2 |  | ВЛ-10 кВ №20 от ПС 110/35/10 кВ "Шортанды" | Капитальный ремонт | 16.09.2025 08:00 - 17:00 | п.Шортанды: Азат, ДЮСШ, быт, Школа №3, Мельнич.компл., ГКП на ПХВ Шортанды СУ котельная на 27 кв.дом
3 |  | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/35/10 кВ "Шортанды" | Техническое обслуживание | 17.09.2025 08:00 - 17:00 | п.Шортанды: Быт, нефтебаза, Мех.фабрика, РУТ, Банк, КР Сар, Костёл, ПК Табас, ЧЛ Смагулов, Баева Л.А.
4 |  | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/10 кВ "Канкрынка" | Капитальный ремонт | 16.09.2025 08:00 - 17:00 17.09.2025 08:00 - 17:00 | с.Каражар: Водоснабжение, быт