Пресс-релиз

28 августа  2023 года АО «АРЭК» совместно с Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Акмолинской области  проводит пресс-тур по исполнению перенесенных мероприятий инвестиционной программы АО «АРЭК» за 2022 год и текущее выполнение за 2023 год.

Участники пресс-тура – Думан Калибеков, руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Акмолинской области, Асылбек Құандықұлы - заместитель  руководителя Департамента, представители региональных СМИ.

В текущем году АО «АРЭК» проводит реализацию инвестиционного проекта, утвержденного приказом РГУ ДКРЕМ ЗК МНЭ РК по Акмолинской области на период 2021-2025 года. Общая сумма инвестиционной программы за указанный период составляет 27 296,1 млн. тенге.

Сумма инвестиционной программы на 2023 год составляет 5 464,3 млн. тенге. Проект направлен на обновление сетей и оборудования, снижение износа основных средств, повышение качества услуг, надежности работы оборудования и обеспечение потребителей бесперебойным энергоснабжением. Фактическое выполнение мероприятий  инвестиционной программы  за 7 месяцев 2023 года составило 1 561,2 млн.тенге.

Основные мероприятия направлены на техническую модернизацию сетей 10-0,4 кВ, капитальный ремонт энергооборудования, зданий и сооружений, приобретение специальной техники и транспорта.

Физические параметры инвестиционного проекта за 2022 год выполнены на 95%. Сумма перенесенных на 2023 год мероприятий составила 1 577,8 млн.тенге. Основные направления перенесенных мероприятий предусмотрены на техническую модернизацию подстанций 35 кВ и выше, сетей 0,4-10 кВ,  строительство средств связи, оборудования и системы АСКУЭ. Таким образом, на энергообъектах АО «АРЭК» выполнен монтаж цифровой радио-релейной системы в количестве 10 комплектов. Произведен монтаж приборов учета системы АСКУЭ общим количеством 587 штук и устройств сбора и передачи данных (УСПД) в объеме 32 штук на 62 подстанциях.

В ходе мероприятия участники ознакомятся с результатами реализации  инвестиционного проекта, и посетят некоторые энергообъекты АО «АРЭК». А именно:

- Капитальный ремонт ремонтно-производственной базы  Буландинских РЭС;

- ПС 110/35/10 кВ «Алексеевка». В рамках реализации проекта предусмотрена замена основного оборудования - силового трансформатора, трансформаторов тока 35 кВ в объеме 6 штук и масляных выключателей 35 кВ на вакуумные реклоузеры в количестве 4 штук;

- ПС 110/35/10 кВ «Шортанды» по технической модернизации предусмотрена замена масляного выключателя 110 кВ, капитальный ремонт ПС 110/35/10 кВ «Шортанды»;

- Реконструкция сетей 10-0,4кВ п. Шортанды;

- ПС 110/35/10 кВ «Рождественка» выполнен монтаж вакуумных реклоузеров в количестве 5 штук, произведена замена трансформаторов напряжения 35 кВ и установка трансформаторов тока;

- Капитальный ремонт базы Целиноградских РЭС

- Обновление парка спецтехники.

Реконструкция подстанций – одно из приоритетных направлений инвестиционного проекта. Это напрямую влияет на повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение эксплуатационных и ремонтных затрат, экологического воздействия на окружающую среду. Согласно данным независимой технической экспертизы по сравнению с 2021 годом наблюдается тенденция снижения физического износа: по подстанциям - 2,2%, сетям -1,7%.

В целях стабильного энергоснабжения потребителей предусмотрена техническая модернизация сетей 0,4-10 кВ в Целиноградском, Аршалынском и Шортандинсокм районах, общей протяженностью 54, 8 км. А также замена 30 комплектных-трансформаторных подстанций наружной установки (КТПН) и монтаж реклоузеров в количестве 2 штук. Принятые меры обеспечивают снижение эксплуатационных затрат по капитальному ремонту и техническому обслуживанию сетей, способствуют уменьшению аварийных отключений.

Структура автомобильного парка и спецтехники АО «АРЭК» насчитывает 513 единиц. В рамках инвестиционной программы за 7 месяцев 2023 года произведено обновление автопарка на общую сумму 543,7 млн тенге. Приобретено 25 единиц техники, в том числе автокран, АГП на шасси, вилочный погрузчик, бурильно-крановая машина и бригадные автомашины. Обновленный автопарк позволит качественно и в срок производить ремонтные работы и эксплуатацию электросетей в зоне ответственности АО "АРЭК", сократить время прибытия оперативно-выездных бригад вне зависимости от погодных и дорожных условий.

Также за вышеуказанный период проведен капитальный ремонт 8 зданий и сооружений, на общую сумму 128,5 млн тенге. Мероприятия организованы с целью восстановления ресурса здания с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей.