## Slide 1
Отчет
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «АРЭК» за 1 полугодие 2022 года

## Slide 2
Общая информация о субъекте естественной монополии-
Основные технические характеристики АО «АРЭК»
Показатели | Ед. изм. | на 01.07.22 г.
Количество условных единиц | тыс. ед. | 111,9
Общая протяженность линий электропередачи-всего, в том числе: | тыс.км. | 20,198
ЛЭП - 110 кВ | тыс.км. | 2,507
ЛЭП - 35 кВ | тыс.км. | 5,176
ЛЭП - 10-0,4 кВ | тыс.км. | 12,515
Общее количество подстанций-всего, в том числе: | шт. | 3 546
ПС - 220 кВ | шт. | 2
ПС - 110 кВ | шт. | 52
ПС - 35 кВ | шт. | 188
ПС - 35/0,4 кВ | шт. | 5
ПС - 6 - 20/0,4 кВ | шт. | 3 299
Суммарная мощность подстанций | МВА | 2 841,8
Объем передачи электроэнергии | млн. кВтч | 1 362,9
Фактические потери | млн. кВтч | 61,9
 | % | 4,34
Нормативные технические потери | млн. кВтч | 149,6
 | % | 5,62
Площадь зоны обслуживания | тыс. км2 | 114,4
Списочная численность персонала | чел. | 2 069

## Slide 3
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы
на 2021-2025 г.г. по итогам 1 полугодия 2022 года
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | отчёт о прибылях и убытках, тыс. тенге (операцион ная прибыль) | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация а фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной прогаммы (проекта), тыс. тенге |  |  | 
 | наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | наименование мероприятий | единица измерения | кол-во в натуральных показателях |  | период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  |  | собственные средства |  | заёмные средства | бюджетные средства
 |  |  |  | план | факт |  |  | план | факт | откл. | причины откл. | амортизация | прибыль |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
 | Услуги по передаче электрической энергии по сетям АО "АРЭК" | Всего |  |  |  | 2022 | 1 793 803 | 4 907 708 | 994 687 | -3 913 021 |  | 161 863 | 832 825 | 0 | 0
1 |  | Техническая модернизация ПС-35 кВ и выше | шт. | 10 | 0 |  |  | 666 445 | 0 | -666 445 | В период январь-июнь Компания согласно Правилам осуществления деятельности СЕМ №73 проводила тендерные процедуры, заключала договора на прставку ТМЦ. Сроки поставки ТМЦ до 90 дней. | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Строительство ВЛ 35 кВ и выше | км. | 0,00 | 11 |  |  | 0 | 210 551 | 210 551 | Завершение 2-ой очереди строительства ВЛ 110 кВ "Макинск-Никольская". Будет учтено при корректировки ИП. | 0 | 210 551 | 0 | 0
3 |  | Техническая модернизация сетей 0,4-10 кВ | км/КТП/реклоузер | 46,67/30/2 | 0 |  |  | 928 029 | 52 335 | -875 694 | В период январь-июнь Компания согласно Правилам осуществления деятельности СЕМ №73 проводила тендерные процедуры, заключала договора на прставку ТМЦ. Сроки поставки ТМЦ до 90 дней. | 52 335 | 0 | 0 | 0
4 |  | Капитальный ремонт энергооборудования и ЛЭП | км/шт | 2 369,7/639 | 141,7/33 |  |  | 828 602 | 84 070 | -744 532 |  | 84 070 | 0 | 0 | 0
5 |  | Техническуая модернизация оборудования и средств системы АСКУЭ | шт. | 1 719 | 0 |  |  | 294 525 | 10 927 | -283 598 |  | 10 927 | 0 | 0 | 0

## Slide 4
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы
на 2021-2025 г.г. по итогам 1 полугодия 2022 года (продолжение)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | отчёт о прибылях и убытках, тыс. тенге (операцион ная прибыль) | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация а фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной прогаммы (проекта), тыс. тенге |  |  | 
 | наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | наименование мероприятий | единица измерения | кол-во в натуральных показателях |  | период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  |  | собственные средства |  | заёмные средства | бюджетные средства
 |  |  |  | план | факт |  |  | план | факт | откл. | причины откл. | амортизация | прибыль |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
6 | Услуги по передаче электрической энергии по сетям АО "АРЭК" | Капитальный ремонт зданий и сооружений | шт. | 5 | 0 |  |  | 204 736 | 14 530 | -190 206 |  | 14 530 | 0 | 0 | 0
7 |  | Техническая модернизация, строительство средств связи | шт. | 118 | 0 |  |  | 266 969 | 0 | -266 969 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Замена трансформаторов 25-63 кВа | шт. | 6 | 0 |  |  | 4 853 | 0 | -4 853 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Приобретение измерительных приборов | шт. | 56 | 0 |  |  | 13 080 | 0 | -13 080 |  | 1 | 0 | 0 | 0
10 |  | Приобретение вычислительный техники, НМА | шт. | 212 | 0 |  |  | 46 253 | 10 680 | -35 573 |  | 0 | 10 680 | 0 | 0
11 |  | Приобретение спецтехники, автотранспорта, механизмов и оборудования | шт. | 19 | 0 |  |  | 425 602 | 0 | -425 602 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Выплаты по обязательствам |  | 0 | 0 |  |  | 1 228 614 | 611 594 | -617 020 | выплаты согласно графику (июль-декабрь) | 0 | 611 594 | 0 | 0

## Slide 5
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы
на 2021-2025 г.г. по итогам 1 полугодия 2022 года(продолжение)
Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утверждёнными в инвестиционной программе (прокте) |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утверждённой инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надёжности предоставляемых регулируемых услуг
Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы* |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) |  | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) |  |  | 
факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года |  | 
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
60,8 млн. кВтч | 61,9 млн. кВтч | ПС-74,2% ВЛ-66% | ПС-71,1% ВЛ-63,9% | 4,53% | 4,34% | технологи -ческие нарушения- 585 | технологи -ческие нарушения - 1 211 | 1) Увеличение потерь по сравнению с 6-тью месяцами 2021 года на 1,1 млн. кВтч обусловлено ростом объема передачи по сетям; 2) Снижение % потерь по сравнению с 6-тью месяцами 2021 года на 0,2%; 3) Рост технологических нарушений по сравнению с 6-тью месяцами 2021 года на 626 случай-в связи с погодными условиями и по причине потребительских сетей. | 

## Slide 6: Техническая модернизация ПС 35кВ и выше
ПС 110/35/10кВ «Воздвиженка»
до замены трансформаторов тока 110 кВ
до замены трансформаторов напряжения 35 кВ
ПС 110/10кВ «Урюпинка»
до замены трансформаторов
тока 110 кВ
до замены трансформаторов напряжения 10 кВ

## Slide 7: Техническая модернизация ПС 35кВ и выше
до замены трансформаторов напряжения
ПС 110/35/10кВ «Заводская»
ПС 110/35/10кВ «Кургальджино»

## Slide 8: Начало технической модернизации ЛЭП -0,4 кВ в г. Атбасар
Фотографии процесса выполнения технической модернизации

## Slide 9: Начало технической модернизации ЛЭП -0,4 кВ в г. Есиль
Фотографии процесса выполнения технической модернизации

## Slide 10: Строительство ВЛ-110кВ «Макинск-Никольская»
ДО
ПОСЛЕ

## Slide 11: Техническая модернизация, строительство средств связи
Монтаж системы видеонаблюдения на объектах: установлено г.Атбасар производственная база Атбасарских РЭС
Видеокамера
Видеорегистратор

## Slide 12: Техническая модернизация оборудования и средств системы АСКУЭ
ПС 35/10 кВ «Валиханова» Жаркаинские РЭС
до проведения технической модернизации

## Slide 13
Капитальный ремонт главного корпуса АО "АРЭК" (4 этаж)
(до проведения ремонта)
Реконструкция(капитальный ремонт) конторы базы (РПБ АМЭС) (2 этаж)
(до проведения ремонта)

## Slide 14
Капитальный ремонт
служебно-производственного
здания ЦРЭС в а.Кабанбай-Батыра
(до проведения ремонта)
Капитальный ремонт здания конторы
в п.Шортанды
(до проведения ремонта)
Капитальный ремонт здания РПБ-II ЕМЭС
(до проведения ремонта)

## Slide 15: Приобретение вычислительной техники
Источник бесперебойного питания – 40шт
Многофункциональное устройство HP LaserJet M428dw – 40шт

## Slide 16: Информация об исполнении тарифной сметы АО "АРЭК" на услуги по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2022 года
№п/п | Наименование | Ед.изм. | 2022 год |  |  | 
 |  |  | Утверждено | Факт за 1 полугодие | Отклонение | % выполнения
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг- всего, в том числе: | тыс.тенге | 10 262 893 | 4 962 362 | -5 300 531 | 48,4
1 | Материальные затраты- всего, в том числе: | тыс.тенге | 3 227 436 | 1 335 304 | -1 892 132 | 41,4
1,1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 347 997 | 68 067 | -279 930 | 19,6
1,3 | Горюче-смазочные материалы | тыс.тенге | 201 335 | 77 565 | -123 770 | 38,5
1,5 | Энергия | тыс.тенге | 2 678 104 | 1 189 671 | -1 488 432 | 44,4
1,5,1 | НТП | тыс.тенге | 2 284 965 | 997 146 | -1 287 819 | 43,6
1,5,2 | ХН | тыс.тенге | 393 139 | 192 525 | -200 613 | 49,0
2 | Расходы на оплату труда-всего, в том числе: | тыс.тенге | 4 494 423 | 2 216 635 | -2 277 788 | 49,3
2,1 | заработная плата производ.персонала | тыс.тенге | 4 023 605 | 1 991 672 | -2 031 933 | 49,5
2,2 | социальный налог, соц.отчисления | тыс.тенге | 344 018 | 169 217 | -174 801 | 49,2
2,3 | ОСМС | тыс.тенге | 120 708 | 54 730 | -65 978 | 45,3
2,3 | Обязательные профпенсвзносы | тыс.тенге | 6 092 | 1 016 | -5 076 | 16,7
3 | Амортизация | тыс.тенге | 2 140 569 | 1 259 434 | -881 135 | 58,8
4 | Ремонт | тыс.тенге | 19 637 | 5 462 | -14 176 | 27,8
5. | Прочие затраты | тыс.тенге | 380 827 | 145 527 | -235 301 | 38,2
II | Расходы периода - всего, в том числе: | тыс.тенге | 1 442 321 | 586 703 | -855 619 | 40,7
6 | Общие и административные расходы - всего, в том числе: | тыс.тенге | 1 227 908 | 479 496 | -748 412 | 39,0
6.1. | Заработная плата адм.персонала | тыс.тенге | 370 969 | 152 315 | -218 654 | 41,1
6.2. | социальный налог, соц.отчисления | тыс.тенге | 31 718 | 16 262 | -15 455 | 51,3
 | ОСМС | тыс.тенге | 11 129 | 4 205 | -6 924 | 37,8
6.3. | Налоги | тыс.тенге | 532 801 | 219 489 | -313 312 | 41,2
6.4. | Прочие расходы | тыс.тенге | 281 290 | 87 224 | -194 067 | 31,0
7 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс.тенге | 214 414 | 107 207 | -107 207 | 50,0
III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 11 705 214 | 5 549 064 | -6 156 149 | 47,4
IV | Прибыль | тыс.тенге | 2 745 594 | 1 755 960 | -989 634 | 64,0
V | Всего доходов | тыс.тенге | 14 450 808 | 7 305 024 | -7 145 783 | 50,6
VI | Объем предоставляемых услуг | тыс.кВтч | 2 692 435 | 1 362 884 | -1 329 551 | 50,6
VII | Нормативные технические потери | % | 5,62 | 4,34 | -1,28 | 
 |  | тыс.кВтч | 149 552 | 61 905 | -87 647 | 41,4
VIII | Тариф | тенге/кВтч | 5,37 | 5,36 | -0,01 | 

## Slide 17: Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг АО "АРЭК" по итогам 1 полугодия 2022 года
№ пп | Показатель качества и надежности | Факт года, предшествующему отчетному периоду | План 2022г. | Факт 1 пол.2022 г. | Оценка соблюдения показателей качества и надежности | Причины несоблюдения показателей качества и надежности
1 | Снижение технологических нарушений (отказы II степени) | 585 |  | 1 211 | Рост технологических нарушений по сравнению с 6-тью месяцами 2021 года на 626 случай-в связи с погодными условиями и по причине потребительских сетей. | 
Информация о достижении показателей эффективности деятельности АО "АРЭК" по итогам 1 полугодия 2022 года
№ пп | Показатель эффективности | Факт года, предшествующему отчетному периоду | План 2022г. | Факт 1 пол. 2022 . | Оценка соблюдения показателей качества и надежности | Причины несоблюдения показателей качества и надежности
1 | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % | ПС-74,2% ВЛ-66% |  | ПС-71,1% ВЛ-63,9% |  | 
2 | Снижение потерь, % | 4,53% |  | 4,34% | Снижение % потерь по сравнению с 6-тью месяцами 2021 года на 0,2% | 

## Slide 18: Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «АРЭК» за 1 полугодие 2022 года
млн.тенге
Наименование показателей | За отчетный период | За предыдущий период
Выручка | 7 305 | 6 483
Себестоимость | -4 971 | -3 956
Валовая прибыль | 2 334 | 2 527
Расходы по реализации | - | -
Административные расходы | -540 | -533
Итого операционная прибыль (убыток) | 1 794 | 1 995
Прочие доходы (расходы) | -5 095 | 2 514
Прибыль (убыток) до налогообложения | -3 301 | 519
Расходы (-)/(доходы (+)) по подоходному налогу | 19 | -297
Прибыль (убыток) после налогообложения | -3 282 | 222
Прибыль за год | -3 282 | 222

## Slide 19
Chart: Факт
| ЭСО | ПП | ЭПО (передающая) | ЭП (производящая)
Столбец1 | 0.88136 | 0.044024 | 0.074033 | 0.00058698
Объем предоставляемых регулируемых услуг по передачи электроэнергии по сетям АО «АРЭК» за 1 полугодие 2022 года
Chart: Принято УО
| ЭСО | ПП | ЭПО (передающая) | ЭП (производящая)
Столбец1 | 0.83933 | 0.058273 | 0.096416 | 0.0059796
Потребители | 2022 год |  |  |  | % выполнения
 | принято УО |  | Факт 6 мес.2022г. |  | 
 | к-во | млн.кВтч | к-во | млн.кВтч | 
Прямые потребители | 4 | 156,9 | 3 | 60,0 | 38,2
Энергопередающие организации | 11 | 259,6 | 9 | 100,9 | 5,0
Энергоснабжающие организации | 30 | 2 259,9 | 29 | 1 201,2 | 53,2
Энергопроизводящие организации | 3 | 16,1 | 2 | 0,8 | 5,0
Итого | 48 | 2 692,4 | 43 | 1 362,9 | 50,6

## Slide 20
Работа с потребителями
Основная работа с потребителями заключается в обеспечении надежности и качества передаваемой электрической энергии по энергооборудованию и сетям АО "Акмолинская РЭК".
Напряжение, частота, температурный режим и режим нагрузок в 2022 году соответствовал ГОСТу 13109-7 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".
Выявляемые в рабочем порядке несоответствия устранялись работниками АО "Акмолинская РЭК" незамедлительно. За отчетный период работы касательно качества передаваемой электрической энергии обращений от граждан не поступало. Аварий в сетях и энергооборудовании АО «Акмолинская РЭК» в 1 полугодии 2022 года нет. Отказов I степени – нет. Отказов II степени – 1 211ед.

## Slide 21
Перспектива деятельности АО «АРЭК»
Основные задачи АО "АРЭК" на перспективу:
Совместным приказом РГУ ДКРЕМ ЗК МНЭ РК по Акмолинской области и Министерством Энергетики РК от 29 апреля 2021 года №55-ОД была утверждена инвестиционная программа АО «Акмолинская РЭК» на 2021 – 2025 годы. Общая стоимость инвестиционной программы за указанный период составляет 27 296,1 млн.тенге. сумма инвестиций к освоению в 2022 году составит 4 907,7млн.тенге.
Основные направления утвержденного инвестиционного проекта : Основное направление инвестиций:
строительство и техническая модернизация основного энергетического оборудования – 59,1%; техническая модернизация автоматизированной системы контроля и учёта электроэнергии – 6%; приобретение спец.техники, измерительных приборов и прочих ОС - 9,9%; прочие – 25,0%.
Основная цель реализации инвестиционного проекта: Обеспечение надежности работы электрооборудования подстанций и линий электропередачи посредством надлежащего технического обслуживания, текущего и капитальных ремонтов активов, а также их обновления и реконструкции